**МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПРИКАЗ**

«19» июня 2018 года № 404

**О подготовке образовательных**

**организаций к началу нового**

**2018 – 2019 учебного года**

**и работе в осенне-зимних условиях**

Во исполнение распоряжения администрации Краснояружского района от 18 июня 2018 года № 441 «О проверке готовности образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году» и с целью своевременной и качественной подготовки образовательных организаций района к началу 2018-2019 учебного года и работе в осенне-зимних условиях

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить мероприятия и график их выполнения по подготовке образовательных организаций района к новому 2018-2019 учебному году и работе в осенне-зимних условиях (приложение № 1,2).

2. Утвердить график приемки образовательных учреждений (приложение №3).

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского района Белгородской области» Онежко И.Г.



**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Г.Головенко**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

по подготовке образовательных учреждений района

к новому учебному году

и работе в осенне-зимних условиях 2018-2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятий** | **Сроки** **выполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Разработать мероприятия и график их исполнения по подготовке ОУ к новому учебному году и работе в осенне-зимних условиях | 01.07.2018г. | Романенко Р.В.Руководители ОУ |
| 2 | Создать комиссию по приемке ОУ к новому учебному году и утвердить форму акта приемки | 01.07.2018г. | Романенко Р.В. |
| 3 | Обеспечить комиссионную приемку образовательных учреждений района к новому 2018-2019 учебному году | до 05.07.2018г. | Романенко Р.В. |
| 4 | Привести в соответствие с действующими нормативными документами работу по антитеррору (тревожные кнопки, видеонаблюдение)  | до 01.07.2018г. | Пенской Ю.Н.Романенко Р.В. |
| 5 | Спланировать и провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений района | до 01.07.2018г. | Романенко Р.В. |
| 6 | Осуществить санитарные, гигиенические мероприятия.Составить план и график проведения данных мероприятий | до 01.07.2018г. | Жерновая С.М. |
| 7 | Оформить паспорта готовности объектов образования к работе в осенне-зимний период в установленном законодательством порядке. | до 10.10.2018г. | Романенко Р.В. |

**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Г.Головенко**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

**График выполнения мероприятий по подготовке ОУ**

**к новому 2018-2019 учебному году**

**и работе в осенне-зимних условиях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия**  | **ОУ** | **Срок исполнения** |
|  | Выполнение косметического ремонта  | Все ОУ | 01.07.2018г. |
|  | Осуществить запланированные мероприятия по пожарной безопасности образовательных учреждений:- установка и проверка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре;-приобретение, замена, перезарядка первичных средств пожаротушения;- пропитка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом;- установка и проверка систем дымоудаления и тревожной сигнализации;- монтаж и проверка работы систем противопожарного водоснабжения;- оборудование аварийного освещения зданий;- оборудование путей эвакуации;- проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность;- установка систем молниезащиты и контуров заземления зданий. | Все ОУ | 01.07.2018г. |
|  | Осуществить санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия:- по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям;- по оборудованию учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся;- по организации горячего питания учащихся;- по оборудованию медицинских кабинетов;- по прохождению медицинского осмотра персонала. | Все ОУ | 01.07.2018г. |
|  | Осуществить мероприятия по антитеррористической безопасности:- установка или ремонт ограждений территорий образовательных учреждений;- установка и проверка работы систем видеонаблюдения, тревожной сигнализации, экстренной связи. | Все ОУ | 01.07.2018г. |



**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Г.Головенко**

Приложение №3

***График приемки образовательных учреждений***

***Краснояружского района к новому 2018-2019 учебному году***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Образовательное учреждение** | **Время** |
| **02.07.18** | МБУДО «Краснояружская ДЮСШ» | 9.00 |
| МБУДО «Краснояружская СЮН» | 9.30 |
| МДОУ «Краснояружский центр развития ребенка-детский сад» | 10.00 |
| МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» | 11.00 |
| МБУДО «Краснояружский ЦДО» | 12.00 |
| МОУ «Краснояружская СОШ №1» | 13.00 |
| **03.07.18** | МДОУ «Сергиевский детский сад» | 8.30 |
| МОУ «Сергиевская СОШ» | 9.20 |
| МОУ «Теребренская ООШ» | 10.30 |
| МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» | 11.30 |
| МДОУ «Вязовской детский сад» | 13.00 |
| **04.07.18** | МОУ «Степнянская ООШ» | 8.20 |
| МОУ «Колотиловская ООШ» | 9.30 |
| МОУ «Репяховская ООШ» | 10.30 |
| МОУ «Графовская СОШ» | 11.30 |
| МДОУ «Демидовский детский сад» | 13.00 |



**Начальник МУ «Управление образования**

**администрации Краснояружского района**

**Белгородской области» Е.Головенко**