МУ  «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ

от   «29»  апреля   2016 г.                                                           № 327

О внесении изменений в  План действий

(«дорожную карту») по обеспечению введения

ФГОС ДО в образовательных организациях

Краснояружского района

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 04.03.2016 года №750 «О внесении изменений в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области» и  с целью нормативно – правового, научно – методического, информационного  и организационного обеспечения ФГОС  дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План действий («дорожную карту») по обеспечению введения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Краснояружского  района.

2.Утвердить План действий («дорожную карту») по обеспечению введения  ФГОС дошкольного образования в  образовательных организациях района (прилагается).

3. Рабочей группе по реализации направлений ФГОС дошкольного образования продолжать осуществление координации и мониторинга реализации мероприятий муниципальной «дородной карты» по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Краснояружского  района.

4. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные  программы дошкольного образования  скорректировать «дорожные карты» образовательного учреждения с учетом внесенных изменений в срок до 15 мая 2016 года.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника управления образования Онежко И.Г.

Начальник  МУ  «Управление  образования

администрации Краснояружского района»                              Е.Г. Головенко

Утвержден

приказом МУ «Управление образования

администрации Краснояружского района»

№ 327 от 29 апреля 2016г

План действий  «дорожная карта»

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Краснояружского района

- Основные направления

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

- Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Краснояружского района

| № п\п | Направления мероприятий | Сроки | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Муниципальный уровень | Ответствен ные | Уровень образовательной организации |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1.Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение «дорожных карт» муниципального уровня, уровня образовательной организации по обеспечению введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 г. – март 2014 г. | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района Март 2014 г | Онежко И.Г. Жерновая С.М. | Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г |
| 1.1.2. | Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в районе | Декабрь 2014 г.-январь 2015 г. | Использование материалов регионального информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО Постоянно Разработка на муниципальном уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО Декабрь 2014 года- январь 2015 г | Онежко И.Г. Жерновая С.М. | Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня Декабрь 2014 года- январь 2015 г |
| 1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО |
| 1.2.1. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г.-декабрь 2016 г. | Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Февраль 2014 г. Июль 2014 г. Декабрь 2016 г. | Жерновая С.М. | Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г. Июль 2014 г. Декабрь 2016 г. |
| 1.2.2. | Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | Август 2014 г. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района Август 2014 г | Онежко И.Г. Жерновая С.М. | Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации Август 2014 г |
| 1.3. | Организация использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО | Март 2014 г. | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России образовательных организаций Март 2014 г | Жерновая С.М. | Использование письма Минобрнауки России в практической работе Постоянно |
| 1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) |
| 1.4.1. | Участие в региональных семинарах-совещаниях по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО) | Март -июнь 2014 г | Участие в региональных семинарах-совещаниях по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО) Март -июнь 2014 г | Жерновая С.М. | - |
| 1.4.2. | Участие в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Март 2016 г. | Подготовка к участию в региональном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций Март 2016 г. | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Участие в конкурсе Март 2016 г. |
| 1.4.3. | Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций | Июнь-июль 2016 года | Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса Июнь-июль 2016 г | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации Корректировка – по мере необходимости |
| 1.4.5. | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Использование регионального методического письма об организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО в методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях Постоянно | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма Постоянно |
| 1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях района |
| 1.5.1. | Участие во Всероссийском мониторинге условий реализации ФГОС ДО | Июнь-декабрь 2016 г. | Организация мониторинга, сбор материалов Июнь 2014 г. –декабрь 2016 г. | Щербак О.В. | Проведение мониторинга в образовательной организации Июнь 2014 г–декабрь 2016 г. |
| 1.5.2. | Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО | декабрь 2014 г. | Разработка (корректировка) муниципальной программы развития образования с учетом результатов мониторинга (подпрограмма «Дошкольное образование») Декабрь 2014 г Корректировка - ежегодно | Онежко И.Г. | Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий Декабрь 2014 г, далее - ежегодно |
| 1.5.3. | Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности рейтинга образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования | Ежегодно сентябрь-октябрь | Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области Ежегодно сентябрь-октябрь | Щербак О.В. | Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей Ежегодно сентябрь-октябрь |
| 1.5.4. | Участие в рейтинге образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области | Ежегодно ноябрь-декабрь | Участие дошкольных образовательных организаций района в областном рейтинге. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ Ежегодно Ноябрь - декабрь 2014 г | Щербак О.В. | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. Ежегодно Ноябрь - декабрь |
| 1.5.5. | Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам учебного года | Ежегодно июль-август | Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам учебного года Ежегодно июль-август | Щербак О.В. | Участие в оценке эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций по итогам учебного года Ежегодно июль-август |
| 1.6. | Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь-декабрь 2014 года | Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Ноябрь 2014 г Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций Постоянно | Жерновая С.М. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно |
| 1.7.Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.7.1. | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования |
| 1.7.2. | Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах 2014-2016 гг | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Участие в семинарах 2014-2016 гг |
| 1.8.Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора |
| 1.8.1. | Изучение методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь-декабрь 2014 г. | Изучение и доведение до сведения частных предпринимателей методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании Декабрь 2014 года | Жерновая С.М. | - |
| 1.8.2. | Информационное обеспечение по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образованиии | Январь-февраль 2015 года | Участие в региональных семинарах «Изменения в региональной нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования» Январь-февраль 2015 года | Жерновая С.М. | - |
|  | 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2013-2016 гг | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС дошкольного образования Март 2014 г | Жерновая С.М. | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС дошкольного образования Март 2014 г |
| 2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.2.1. | Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров | В течение 2014 года | Создание и организация деятельности консультационных пунктов в муниципальном районе с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России В течение 2014 года | Жерновая С.М. | Организация работы консультационных пунктов В течение 2014 года |
| 2.2.2. | Методическое сопровождение деятельности консультационных центров | 2014-2016 гг | Организация участия в методических мероприятиях февраль 2015 г, октябрь 2016 г | Жерновая С.М. | Участие в методических мероприятиях февраль 2015 г, октябрь 2016 г |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО |
| 3.1.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования | 2014-2016 гг | Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика Январь 2014 г Корректировка - ежегодно | Мельникова И.А. | Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг |
| 3.1.2. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов управления | 2014-2016 гг | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг | Мельникова И.А. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг |
| 3.1.3. | Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.) | 2014-2016 гг | Организация мероприятий по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг | Мельникова И.А. | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг |
| 3.1.4. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО | Декабрь 2014 г.- декабрь 2016 г. | Формирование банка лучшего педагогического опыта педагогических работников Краснояружского района, выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г | Мельникова И.А. | Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г -Декабрь 2016 г |
| 3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций |
| 3.2.1. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | 2015 г-2016 г | Организация консультаций по подготовке к аттестации педагогических работников 2015 г.-2016 г. | Мельникова И.А. | Организация участия в консультациях 2015 г.-2016 г. |
| 3.2.2. | Организация проведения аттестации педагогических работников | 2015 г-2016 г | Сопровождение педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории с учетом методических рекомендаций Июль 2015-2016гг | Мельникова И.А. | Сопровождение педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям Июль 2015-2016гг |
| 3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО |
| 3.3.1. | Организация деятельности стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Определение муниципальной стажировочной площадки, проведение установочных информационно-практических семинаров Март-апрель 2014 г | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Участие в деятельности стажировочной площадки (организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг |
| 3.3.2. | Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО | март 2014 г. | Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от района Март 2014 года Организация участия тьюторов в обучении Декабрь 2014 г. | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | - |
| 3.4. | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | 2015-2016 гг | Организация работы Школы молодого учителя с привлечением воспитателей дошкольных организаций 2015-2016 гг | Мельникова И.А. | Организация наставничества в образовательной организации 2015-2016 гг |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий муниципального района по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования |
| 4.1.1. | Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | 2013-2016 гг | Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Декабрь 2013 г Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Декабрь 2013 г январь 2014 г Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов Январь 2014 г | Куликова Н.В. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг |
| 4.1.2. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Январь-март 2014 | Утверждение и внедрение муниципальной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, в соответствии с региональной методикой. Март 2014 г. Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию Методики в формировании системы оплаты труда Март 2014 Организация перевода работников образовательных организаций на эффективный контракт До 2018 г | Куликова Н.В. Костырина Г.М. | Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками образовательной организации До 2018 г |
| 4.1.3. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | Ежегодно (сентябрь –декабрь) | Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций Ежегодно (сентябрь –декабрь) | Щербак О.В. | Выполнение муниципального задания Ежегодно |
| 4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС дошкольного образования |
| 4.2.1 | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016 гг | Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Ежегодно | Куликова Н.В. | Выполнение муниципальных заданий Ежегодно |
| 4.2.2. | Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Куликова Н.В. | Ежемесячное представление информации в МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 2014- 2016 гг (ежемесячно) |
| 4.2.3. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014- 2016 гг | Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями Ежегодно декабрь | Щербак О.В. | Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь |
| 4.2.4. | Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Красниковой Е.А. | Ежемесячное представление информации в МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» 2014- 2016 гг (ежемесячно) |
| 4.2.5. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Ежемесячное предоставление информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня, в управление ресурсного обеспечения 2014- 2016 гг (ежемесячно) | Красниковой Е.А. | - |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО |
| 5.1.1. | Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» | Август 2014 , август 2015, август 2016 гг | Организация и проведение специалистами управления образования августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г |
| 5.1.2. | Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» | Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г | Мельникова И.А. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г |
| 5.1.3. | Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» | декабрь 2014 г ноябрь 2015 г | Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях Декабрь 2014 г декабрь 2015 г | Мельникова И.А. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях Декабрь 2014 г декабрь 2015 г |
| 5.1.4. | Информационно-консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» | 2014-2016 гг | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах 2014-2016 гг | Мельникова И.А. | Организация участия различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг |
| 5. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО |
| 5.2.1. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | Февраль 2014 г | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Февраль 2014 г | Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г |
| 5.2.2. | Общественные обсуждения хода реализации ФГОС ДО | 2014-2016 гг | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Управляющего совета по вопросам образования 2014-2016 гг | Щербак О.В. | Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг |
| 5.2.3. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016 гг | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте управления образования Краснояружского района Февраль 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ 2014-2016 гг | Хализова Т.В. Мельникова И.А. Жерновая С.М. | Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Февраль 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг |

Показатели

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Краснояружского района

| № п\п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | проценты | 30 | 35 | 35 |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | проценты | 65 | 70 | 80 |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | проценты | 5 | 30 | 60 |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | проценты | 100 | 100 | 100 |

Методика расчета показателей

| № п\п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО | Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) разделить на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области умножить на100 (дата проведения мониторинга:31.12.) |
|  | Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования | Проведение анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. (дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь) |
|  | Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций. | Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных разделить на общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования умножить на100 (дата проведения мониторинга: сентябрь) |
|  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга. (дата проведения мониторинга: декабрь) |

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ.  В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее  – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.