**Дорожная карта**

**по реализации федеральных проектов на территории Краснояружского района**

**в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Критерии исполнения (нормативно-правовой акт, иной документ)** |
|  |  | 1. Создать рабочую группу по реализации проектов | Мовчан В.А., заместитель главы администрации района по социальной политике | | Июль 2019г. |  | распоряжение |
|  |  | 2.Внести изменения в порядок выплаты муниципальным служащим ежеквартальной премии за выполнение особо важных и сложных заданий |
|  |  | 3. Информировать население о национальных проектах:  - рассмотреть национальный проект «Демография» на заседании Муниципального Совета;  - на планерке главы с приглашением руководителей организаций района;  - на земских собраниях (8 );  - размещение информации в межрайонной газете «Наша жизнь», на официальных сайтах администрации района, образования, здравоохранения, социальной защиты населения (не менее 4)  - изготовление баннера (1);  - издание буклетов, флайеров «Нацпроекты для нас» и распространение на  массовых мероприятиях ( не менее 1500 шт.);  - размещение информации на стендах в организациях здравоохранения, образования, социальной защиты населения района; | Мовчан В.А., заместитель главы администрации района по социальной политике,  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»,  Головенко Е.Г. начальник управления образования, Ткаченко С.А. начальник управления социальной защиты населения района, отдел ЗАГС,  Центр Семьи, главы городского и сельских поселений района, руководители предприятий и организаций района | | Февраль-декабрь  2019г. |  | Информационная справка,  фотоматериал, скриншоты  Эскизы банера, буклетов, флайеров |
| **Здравоохранение** | | | | | | | |
| 1.  2. | Количество граждан старше 18 лет, прошедших диспансеризацию (чел.) - 2074  Количество граждан старше 18 лет, прошедших профилактические осмотры (чел.) - 2597 | 1. Проведение встреч в трудовых коллективах по информированию о необходимости прохождения диспансеризации, профилактических осмотров, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек и факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний (охват не менее 3000 человек), в том числе по организациям:   - Управление культуры (50 чел)  - ООО «Водсервис» (20 чел)  - ООО «Краснояружские тепловые сети» (10 чел)  - Пенсионный фонд (12 чел)  - ЗАО «Краснояружский бройлер» (20 чел)  - Управление образования (20 чел)  - ЗАО «Краснояружская зерновая компания» (20 чел)  - Управление социальной защиты населения (20 чел)  - Администрация района (25 чел)  - МОУ Краснояружская СОШ №1  (30 чел)  - МОУ Краснояружская СОШ №2 (30 чел)  - Графовская СОШ (20 чел)  - Репяховская ОШ (20 чел)  - Колотиловская ОШ (10 чел)  - Вязовская СОШ (20 чел)  - Илек-Пеньковская СОШ (20чел)  - Сергиевская СОШ (20 чел)  - Теребренская ОШ (10чел)  - Степнянская ОШ (10 чел)  - Детский сад общеразвивающего вида (20 чел)  - Детский сад Солнечный (20 чел)  - Центр развития ребенка (70 чел)  - Вязовской детский сад (40 чел)  - Сергиевский детский сад (20 чел)  - Демидовский детский сад (10 чел)  - ОАО Краснояружский свинокомплекс (30 чел)  - ООО Газпром межрегионгаз (10 чел)  - МУ Физкультурно - оздоровительный комплекс (15 чел)  - ООО Яруга (10 чел)  - МБУ СОС СЗН Комплексный центр социального обслуживания населения района (20 чел)  - АО Белгородская сбытовая компания (10 чел)  - АО Свекловичное (10 чел)  2. Работа семейных врачей и кабинета профилактики по субботним дням и в вечернее время.  3. Проведение дополнительных акций в форме выезда мобильной медицинской бригады для проведения диспансеризации и профилактических осмотров на базе ОСВ и ФАПов (ежемесячно).  4. Проведение агитационных мероприятий в рамках «поезда здоровья» с охватом не менее 300 человек (не реже 2 раз в год).  5. Размещение информации о необходимости прохождения диспансеризации и профилактических осмотров и об оперативных итогах выполнения с учетом мнения граждан о качестве и организации проводимых мероприятий на официальных сайтах ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» и администрации района  (до 5-го числа каждого месяца) | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Руководители предприятий, организаций, учреждений  (по согласованию)  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Бондарь А.И. заместитель главы администрации района | | Май  Май  Май  Июнь  Июль  Июль  Июль  Август  Август  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь  Декабрь  Март –  Декабрь  Июль –  Декабрь  Июль,  Октябрь  Февраль –  сентябрь | 2074 чел  2597 чел | 1.Информационные письма  2.Фотоотчеты встреч в коллективах  3.Скриншот сайта |
| 3.  3а | Количество граждан, младше 18 лет прошедших профилактические осмотры (чел.) - 2502  Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (%) - 47 | 1. Проведение встреч, бесед с родителями обучающихся и воспитанников детских дошкольных учреждений на родительских собраниях о важности прохождения профилактических осмотров и вакцинации, в том числе:   - МОУ Краснояружская СОШ №1 (200 чел).  - МОУ Краснояружская СОШ №2 (200 чел).  - Графовская СОШ (50 чел)  - Репяховская ОШ (30 чел)  - Колотиловская ОШ (15 чел)  - Вязовская СОШ (50 чел)  - Илек-Пеньковская СОШ (40чел)  - Сергиевская СОШ (60 чел)  - Теребренская ОШ (30чел)  - Степнянская ОШ (40 чел)  - Детский сад общеразвивающего вида (50 чел)  - Детский сад Солнечный (100 чел)  - Центр развития ребенка (70 чел)  - Вязовской детский сад (40 чел)  - Сергиевский детский сад (20 чел)  - Демидовский детский сад (10 чел)   1. Проведение выездного кафе «Здоровья» в общеобразовательных учреждениях района на тему здорового образа жизни, здорового питания, отказа от вредных привычек, в том числе:   - МОУ Краснояружская СОШ №1 (250 чел)  - МОУ Краснояружская СОШ №2 (250 чел)  - Графовская СОШ (50 чел)  - Репяховская ОШ (30 чел)  - Колотиловская ОШ (15 чел)  - Вязовская СОШ (50 чел)  - Илек-Пеньковская СОШ (40чел)  - Сергиевская СОШ (60 чел)  - Теребренская ОШ (30 чел)  - Степнянская ОШ (40 чел) | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Головенко Е.Г. начальник управления образования  Руководители образовательных учреждений  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Головенко Е.Г. начальник управления образования  Руководители образовательных учреждений | | Февраль  Февраль  Февраль  Февраль  Март  Март  Март  Март  Апрель  Апрель  Апрель  Май  Май  Март  Март  Февраль  Март,  Июнь | 2502 чел  47% | 1.Информационные письма  2.Фотоотчеты встреч в коллективах |
| 4. | Общая смертность (на 1000 человек) -  13,964 | 1. Выполнение плана осмотров лиц, находящихся на диспансерном учете (6414 посещений за год), в том числе:  - МО 373 (Яровенко Ю.В.) – 494  - МО 374 (Голод Г. Н. ) – 457  - МО 375 (Костромитинов КЮ)– 523  - МО 376 (Русанова З.Н.) - 724  - МО 377 (Таранова С.А.) – 767  - МО 378 (Тришина О. С.) – 758  - МО 379 (Костромитинова ИК) -644  - МО 380 (Кокотов В. А.) – 648  - МО 381 (Корнецких А.А.) – 684  - МО 382 (Турова Т. А.) -715  2. Проведение межведомственных рейдов с целью посещения граждан, ведущих асоциальный образ жизни и одиноко проживающих людей. Проведение профилактических бесед, оказание помощи нуждающимся (охват не менее 200 чел). (2 рейда в год)  3. Выполнение планов подворных обходов семейных врачей с участием волонтеров с целью агитации населения на ведение здорового образа жизни и отказа от вредных привычек (1000 подворий), в том числе:  - МО 373 (Яровенко Ю.В.) – 80  - МО 374 (Голод Г. Н. ) – 80  - МО 375 (Костромитинов КЮ)– 90  - МО 376 (Русанова З.Н.) - 110  - МО 377 (Таранова С.А.) – 110  - МО 378 (Тришина О. С.) – 110  - МО 379 (Костромитинова ИК) -105  - МО 380 (Кокотов В. А.) – 100  - МО 381 (Корнецких А.А.) – 105  - МО 382 (Турова Т. А.) -110  4. Проведение совместных с районным советом ветеранов встреч с медицинскими работниками с целью внедрения профилактических мер по предупреждению падений и переломов, мероприятий, направленных на профилактику и ранее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста  (охват не менее 100 чел.)  (не реже 2 раз в год). | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Ткаченко С.А. начальник управления социальной защиты населения района  Забара С.В. начальник районного УМВД (по согласованию)  Главы администраций городского и сельских поселений  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Бородаенко М.А.  начальник отдела по делам молодежи  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Дебелая Н. К.  председатель Совета ветеранов | | Январь-  декабрь  Январь-  Декабрь  Январь-  Декабрь  Январь-  декабрь | 13,964 на 1000 человек | 1.Информационные письма  2. Фотоотчеты |
| 5. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. населения) - 0 | 1. Проведение скрининговых исследований, направленных на раннее выявление заболеваний у детей (постоянно). 2. Проведение работы среди несовершеннолетних, направленной на профилактику дорожно-транспортного травматизма, поведения на воде, на льду, профилактика суицидов, в том числе:   - МОУ Краснояружская СОШ №1 (250 чел)  - МОУ Краснояружская СОШ №2 (250 чел)  - Графовская СОШ (50 чел)  - Репяховская ОШ (30 чел)  - Колотиловская ОШ (15 чел)  - Вязовская СОШ (50 чел)  - Илек-Пеньсковская СОШ (40чел)  - Сергиевская СОШ (60 чел)  - Теребренская ОШ (30 чел)  - Степнянская ОШ (40 чел) | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Головенко Е.Г. начальник управления образования  Руководители образовательных учреждений  Забара С.В. начальник районного УМВД (по согласованию) | | Январь-  декабрь | 31,4 на 100 тыс. населения | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты |
| 6. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) – 246,4 | 1. Выполнение планов подворных обходов, диспансеризации и профилактических осмотров, выявление и коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, контроль достижения целевых показателей АГ, холестерина, уровня сахара в крови (3200 посещений за год), в том числе:  - МО 373 (Яровенко Ю.В.) – 240  - МО 374 (Голод Г. Н. ) – 220  - МО 375 (Костромитинов КЮ)– 260  - МО 376 (Русанова З.Н.) - 360  - МО 377 (Таранова С.А.) – 380  - МО 378 (Тришина О. С.) – 380  - МО 379 (Костромитинова ИК) -320  - МО 380 (Кокотов В. А.) – 320  - МО 381 (Корнецких А.А.) – 320  - МО 382 (Турова Т. А.) -350  2. Проведение дополнительных акций в форме выездной поликлиники для осмотра женщин с участием врача акушер-гинеколога на базе сельских ОСВ и ФАПов (ежемесячно – 90 женщин), в том числе:  - МО 373 (Яровенко Ю.В.) – 15  - МО 374 (Голод Г. Н. ) – 10  - МО 375 (Костромитинов КЮ)– 15  - МО 376 (Русанова З.Н.) - 20  - МО 377 (Таранова С.А.) – 10  - МО 379 (Костромитинова ИК) -10  - МО 380 (Кокотов В. А.) – 10  3. Участие в областных и проведение муниципальных тематических акций по борьбе с раком - беседы и лекции врача-онколога в трудовых коллективах, в том числе:  - Управление культуры  - Пенсионный фонд  - ЗАО «Краснояружский бройлер»  - Управление образования  - Управление социальной защиты населения  - Администрация района  - МОУ Краснояружская СОШ №1  - МОУ Краснояружская СОШ №2  - СОШ Краснояружского района  - МБУДО Краснояружский центр дополнительного образования  - Детские сады Краснояружского района  - МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс»  - МБУ СОС СЗН Комплексный центр социального обслуживания населения района | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Руководители предприятий, организаций, учреждений  (по согласованию) | | Январь – декабрь  Январь – декабрь  1-й вторник  1-й вторник  2-й вторник  2–й вторник  3-й вторник  4-й вторник  4-й вторник  Май  Июнь  Июль  Июль  Август  Август  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь,  Октябрь  Октябрь  Ноябрь | 246,4 на 100 тыс. населения | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты |
| 7. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) – 685,8 | 1. Выполнение планов подворных обходов, диспансеризации и профилактических осмотров, выявление и коррекция факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, контроль достижения целевых показателей АГ, холестерина, уровня сахара в крови (2200 посещений за год), в том числе:  - МО 373 (Яровенко Ю.В.) – 140  - МО 374 (Голод Г. Н. ) – 120  - МО 375 (Костромитинов КЮ)– 160  - МО 376 (Русанова З.Н.) - 260  - МО 377 (Таранова С.А.) – 280  - МО 378 (Тришина О. С.) – 280  - МО 379 (Костромитинова ИК) -220  - МО 380 (Кокотов В. А.) – 220  - МО 381 (Корнецких А.А.) – 220  - МО 382 (Турова Т. А.) -250  2. Проведение дополнительных акций в форме выездной поликлиники для осмотра мужчин с участием врача – уролога на базе сельских ОСВ и ФАПов (ежемесячно – 100 мужчин), в том числе:  - МО 373 (Яровенко Ю.В.) – 15  - МО 374 (Голод Г. Н. ) – 10  - МО 375 (Костромитинов КЮ)– 15  - МО 376 (Русанова З.Н.) - 20  - МО 377 (Таранова С.А.) – 20  - МО 379 (Костромитинова ИК) -10  - МО 380 (Кокотов В. А.) – 10  3. Проведение тематических бесед о вреде курения и употреблении алкоголя - беседы и лекции врача-нарколога в трудовых коллективах, в том числе:  - Управление культуры (20 чел)  - ООО «Водсервис» (30 чел)  - ООО «Краснояружские тепловые сети» (30 чел)  - ЗАО «Краснояружский бройлер» (100 чел)  - ЗАО «Краснояружская зерновая компания» (20 чел)  - ОАО Краснояружский свинокомплекс (30 чел)  - ООО Газпром межригионгаз (10 чел)  - АО Белгородская сбытовая компания (10 чел)  - АО Свекловичное (10 чел) | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Руководители предприятий, организаций, учреждений  (по согласованию) | | Январь – декабрь  Январь – декабрь  Январь – декабрь  1-й вторник  1-й вторник  2-й вторник  2–й вторник  3-й вторник  4-й вторник  4-й вторник  Май  Май  Май  Июль  Июль  Сентябрь,  Октябрь  Ноябрь  Ноябрь | 685,8 на 100 тыс. населения | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты |
| 8. | Количество граждан  старше  трудоспособного  возраста охваченных  профилактическими  осмотрами, включая  диспансеризацию  (человек) - 940 | 1. Проведение дополнительных акций в форме выезда мобильной медицинской бригады для проведения диспансеризации и профилактических осмотров на базе ОСВ и ФАПов (ежемесячно по графику – каждая среда месяца).  2. Организация подвоза к медицинским учреждениям маломобильных граждан для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Главы администраций городского и сельских поселений(по согласованию)  Ткаченко С.А. начальник управления социальной защиты населения района | | Июнь –  август  Июнь –  август | 940 чел | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты |
| 9. | Проведение вакцинации против гриппа, за счет работодателей, работающего населения, не вошедшего в план профилактических прививок (%)  – 5% от работающего населения | 1. Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о необходимости проведении вакцинопрофилактики против гриппа, в том числе:  - Управление культуры (50 чел)  - ООО «Водсервис» (20 чел)  - ООО «Краснояружские тепловые сети» (10 чел)  - Пенсионный фонд (12 чел)  - ЗАО «Краснояружский бройлер» (20 чел)  - Управление образования (20 чел)  - ЗАО «Краснояружская зерновая компания» (20 чел)  - Управление социальной защиты населения (20 чел)  - Администрация района (25 чел)  - МОУ Краснояружская СОШ №1  (30 чел)  - МОУ Краснояружская СОШ №2 (30 чел)  - Графовская СОШ (20 чел)  - Репяховская ОШ (20 чел)  - Колотиловская ОШ (10 чел)  - Вязовская СОШ (20 чел)  - Илек-Пеньковская СОШ (20чел)  - Сергиевская СОШ (20 чел)  - Теребренская ОШ (10чел)  - Степнянская ОШ (10 чел)  - Детский сад общеразвивающего вида (20 чел)  - Детский сад Солнечный (20 чел)  - Центр развития ребенка (70 чел)  - Вязовской детский сад (40 чел)  - Сергиевский детский сад (20 чел)  - Демидовский детский сад (10 чел)  - ОАО Краснояружский свинокомплекс (30 чел)  - ООО Газпром межригионгаз (10 чел)  - МУ Физкультурно - оздоровительный комплекс (15 чел)  - ООО Яруга (10 чел)  - МБУ СОС СЗН Комплексный центр социального обслуживания населения района (20 чел)  - АО Белгородская сбытовая компания (10 чел)  - АО Свекловичное (10 чел)  2. Организация совместных встреч (администрация района и ЦРБ) с работодателями в целях привлечения их к выделению средств для вакцинации сотрудников  3. Еженедельный мониторинг работающего населения на предмет вакцинации с целью анализа результатов | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Руководители предприятий, организаций, учреждений  (по согласованию)  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Бондарь А. И. заместитель главы администрации района | | Август – сентябрь  Май  Май  Май  Июнь  Июль  Июль  Июль  Август  Август  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь  Ноябрь  Декабрь  Август – сентябрь  Сентябрь - октябрь | 5% от работающего населения | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты встреч в коллективах |
| 10. | Количество женщин, направленных для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (абс) - 4 | 1. Совместная работа с Центром семьи по выявлению семей, нуждающихся в проведении ЭКО.  2. Направление пациентов с бесплодием на применение вспомогательных репродуктивных технологий. | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Петрякова О.В. начальник отдела ЗАГС  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | | Ежемесячно  Постоянно при выявлении | 4 | 1.Информационное письмо  2.Скриншот сайта |
| 11. | Снижение количества абортов (%) – не менее 15% | 1. Разъяснительная просветительская работа среди женщин фертильного возраста о вреде абортов с использованием СМИ. (2 статьи)    2. Проведение бесед с женщинами, обратившимися по вопросу прерывания беременности. | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Сергий Сунденко  Благочинный Краснояружского округа | | 2 раза в год  Постоянно | 15% | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты |
| 12. | Укомплектованность  должностей среднего  медицинского  персонала в  подразделения,  оказывающих  медицинскую помощь в  амбулаторных  условиях (%)  – 103,4% | 1. Участие в ярмарках вакансий, проводимых средними медицинскими учебными заведениями (согласно графикам).  2. Размещение и обновление на официальном сайте ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» и других специальных сайтах информации об имеющихся вакансиях среднего медицинского персонала. | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | | Январь - декабрь  Постоянно | 103,4% | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты  3.Скриншот сайта |
| 13. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (%)  – 95,2% | 1. Участие в ярмарках вакансий, проводимых медицинскими учебными заведениями (согласно графикам).  2. Размещение и обновление на официальном сайте ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» и на других специальных сайтах вакансий врачей. | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | | Январь - декабрь | 95,2% | 1.Информационное письмо  2.Скриншот сайта |
| 14. | Число случаев временной нетрудоспособности (на 100 работающих в течении месяца)  - 4 | 1. Проведение конкурса на создание лучших условий организации рабочего места и охране труда в трудовых коллективах.  2. Своевременная вакцинация граждан (в соответствии с Национальным календарем прививок до конца года). | Бондарь А. И. заместитель главы администрации района  Руководители предприятий, организаций, учреждений  (по согласованию) Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | | Январь – декабрь | 4 на 100 работающих в течении месяца | 1.Информационное письмо |
| 15. | Доля граждан, от общего количества проживающих в муниципальном округе, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале  государственных услуг и функций в отчетном году (%)  - 50% | 1. Информирование населения о возможности воспользоваться услугами, доступными в личном кабинете: в СМИ, на официальном сайте организации, при проведении массовых мероприятий, на информационных стендах.  2. Проведение встреч в трудовых коллективах по информированию о возможности воспользоваться услугами, доступными в личном кабинете.  3. Создание школ компьютерной грамотности на базе Центральной библиотеки её филиалах, охватив обучением не менее 500 человек | Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»  Бондарь А. И. заместитель главы администрации района | | Январь - декабрь | 50% | 1.Информационное письмо  2.Фотоотчеты встреч в коллективах  3.Скриншот сайта |
| **Демография** | | | | | | | |
| 15.  16. | Суммарный коэффициент рождаемости,  1,81  Общий коэффициент рождаемости,  10,5 | 1. Обеспечение семей ежемесячной выплатой в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (31 получатель на настоящее время на сумму 324 802 руб.).  2. Обеспечение семей ежемесячной денежной выплатой, назначаемой в  случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (105 получателей на настоящее время на сумму 1 052 909 руб.).  3. Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (17 получателя на настоящее время на сумму 10 369 руб.).  4. Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка.  5.Вручение наборов канцелярских принадлежностей малообеспеченным семьям с детьми (72 семьи на 42 тыс руб.)  6. Обеспечение семей выплатой регионального материнского капитала  (9 получателей на сумму 498 492.руб.),  награждение почетным знаком «Материнская слава» с выплатой единовременного денежного пособия (2 III степени на настоящее время на сумму 161 816 руб., план — 2 III степени до конца года).  7. Размещение информационных материалов в СМИ в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей, создания позитивного образа многодетной семьи (не менее 4 статей в год).  8.Проведение праздников улиц (не менее 2 в каждом поселении), дней села  (по 1 в престольный праздник), с информированием населения о национальных проектах и семейных ценностей. | | Ткаченко С. А., начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»,  Шкилева С.Н., главный врач  ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ»,Управления культуры, Пенсионного фонда, главы городских и сельских поселений | Январь-декабрь 2019 г. | 1,81    10,5 | 1. Информационное письмо.  2. Служебная записка.  3. Ежеквартальное размещение  информации в СМИ. |
| 17. | Число родившихся,  164 | 1.Организация проведения комплексного анализа демографической ситуации, в разрезе сельских территорий ( не менее 4);  2.Обеспечение выдачи документов о рождении ребёнка в день обращения (164);  3.Включение в список новорожденных для передачи в Фон государственного имущества Белгородской области, осуществляющего выдачу именного накопительного счета «Совершеннолетие» (164);  4.Торжественное чествование новорожденных с вручением грамот Губернатора Белгородской области и Митрополита Белгородского и Старооскольского «В Благословление на добрую жизнь во Славу Святого Белогорья и Отечества» (82);  5.Освещение мероприятий в СМИ и социальных сетях (4);  6. Проведение мероприятий, посвященных:  Международному дню семьи (15 мая)- 300 чел;  Дню семьи, любви и верности (8 июля)- 500 чел.;  Дню матери (ноябрь)- 300 чел.;  Дню отца – (июнь) -200 чел.  7. Высадка именных деревьев семьями новорожденных в весеннее-осенний период ( не менее 32);  8.Дополнительные меры по повышению рождаемости в Краснояружском районе:  - адресная помощь беременным малообеспеченным женщинам в виде продуктовых наборов на сумму 500 рублей ежемесячно;  - единовременная выплата при рождении ребенка в семье 6 января (65 лет со дня образования области) в сумме 10 тыс. рублей;  - единовременная выплата при рождении ребенка в семье 12 июня (День образования района) в сумме 10 тыс. рублей;  - двухместная коляска при рождении в семье двойни.  9. Реализация мероприятий в рамках районного проекта «Русь матрёшечная»:  - проведение семейного фестиваля «Русская красавица» - (не менее 300 чел.) | | Петрякова О.В., начальник отдела ЗАГС администрации района  Управления социальной защиты населения, образования, культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», Центр семьи, отдел ЗАГС, руководители предприятий и организаций района, администрации городских и сельских поселений  Управление культуры, главы городских и сельских поселений  По плану | Ежеквартально до 25 числа | 164 | Анализ демографической ситуации  График, скриншот информаций  Распоряжение главы  План, информационный материал, фотоотчет |
| 18. | Заключение брака,  67 | Торжественная регистрация брака:  с использованием бренда территории-(5) ;  с участием фольклорного ансамбля-(11);  с участием Брачных поручителей(3);  Проведение свадебных юбилейных торжеств (16);  Беседы с обучающимися старших классов в рамках акции «Азбука семейной жизни» (ежемесячно, не менее 12);  Тематические встречи и организация досуга молодёжи (по плану работы  ЦМИ) | | Петрякова О.В., начальник отдела ЗАГС администрации района, управления культуры, образования, ЦМИ | Январь-декабрь 2019 г. | 67 | Информационный материал, фотоотчет, план-график |
| 19. | Расторжение брака,  59 | 1.Выбор единого дня приёма заявлений о расторжении браков по совместному желанию супругов  2.Проведение Советов при главе администрации района по оказанию практической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, ( все пары по направлению отдела ЗАГС посещают заседание Совета не реже 1 раза в месяц(12);  3. Информационная работа с населением о недопустимости расторжения браков (статьи – 2 в год, размещение информации на официальных сайтах округа – 2) | | Петрякова О.В., начальник отдела ЗАГС администрации района, Центр семьи | Январь-декабрь 2019 г. | 59 | Отчет о проделанной работе, скриншот |
| 20. | Количество многодетных семей,  249 (2,5%) | 1. Обеспечение формирования и ведения общего реестра многодетных семей (258 семьи, 860 детей). Поддержание в течение года в актуальном состоянии. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей:- льготное питание для учащихся общеобразовательных учреждений (418); первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения (65); ежегодное оздоровление детей школьного возраста из многодетных семей (230 человек - в пришкольных лагерях, 26 человек - в загородных лагерях, план - 15), находящихся в трудной жизненной ситуации (98 человек - в школьных лагерях), в детских оздоровительных учреждениях области и за её пределами (16 человек); предоставление земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства либо ведения личного подсобного обеспечение школьной формой первоклассников из многодетных семей(50чел. на сумму 100 тыс. руб.); предоставление ежемесячных компенсаций на оплату ЖКУ (234 семьи).  3. Оказание квалифицированного консультирования службой социального сопровождения (70 чел.).  4. Создание мотивации к социально одобряемому образу жизни родителей из группы риска (14 семей), осознания семейных и общественных норм и ценностей, направленности на будущее. Индивидуальная работа.  5. Подготовка информационных материалов в межрайонную газету «Наша жизнь» и другие информационные ресурсы (12 статей), направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, создание позитивного образа многодетной семьи.  6. Вручение почетного знака Белгородской области «Материнская слава» с выплатой единовременной премии пособия (4 III степени на настоящее время на сумму 323,632 тыс. руб.)  7. Получение семьями материальной помощи на основе социальных контрактов (26 многодетных семей на сумму 320 тыс. руб.).  8. Профилактика абортов: информирование населения о методах контрацепции и способах избегания нежелательной беременности;- оформление информационных стендов в женских консультациях (4 стенда); организация работы кабинета кризисной беременности в женской консультации, в том числе проведение социально-психологических консультаций (проведено 12, план - 10); разъяснительная работа с родителями детей и подростков (проведено 15 бесед, план -20). | | Ткаченко С.А., начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»,  Шкилева С.Н., главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ», Центр семьи, благочиние | Январь-декабрь 2019 г. | 249(2,5%) | 1. Сформированный реестр.  2. Отчет по предоставлению мер соц. поддержки.  3. Отчет по оказанию консультационных услуг.  4. Отчеты по выполнению ИПР семьи  5. Скриншоты публикаций.  6.Ведомости о вручении наград  7. Отчет о предоставлении адресной помощи по социальным контрактам.  8. Фотоотчет, информационное письмо |
| 21. | Приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNet Client for Android  для оснащения социальных работников, 13 | Приобретение планшетов и мобильного приложения ViPNet Client for Android  для оснащения социальных работников:  1. Направить документы в СЭД для согласования закупки и получение разрешения на закупку    2.Закупка планшетов  3.Приобретение программ и чехлов для планшетов | | Ткаченко С.А., начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района» | 3-4 квартал  2019 г  июль  август  сентябрь-октябрь | 13 | Отчет об исполнении  Информационное письмо  Товарная накладная  товарная накладная |
| 22. | Повышение квалификации и переподготовки работников организаций социального обслуживания, с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям, 4 | Обучить в течение года 4 специалиста и 18 социальных работников на курсах повышения квалификации и переподготовки с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | | Ткаченко С.А., начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района» | январь-декабрь 2019года | 4 | Информационное письмо |
| 23. | Внедрение технологии «Детский сад для пожилых»,  1 | 1.Проведение анкетирования, с целью выявления нуждающихся не менее 90 граждан (июнь 2019 год - п. Красная Яруга-20 чел., Графовское с/п-15 чел., Сергиевское с/п -10 чел., Вязовское с/п-15 чел., Репяховское с/п – 20 чел., Теребренское с/п -10 чел.) | | Ткаченко С.А. , начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района», Комплексный центр социального обслуживания населения, Управление культуры | май  июнь  июль-декабрь 2019 года  май | 1 | Анализ анкетирования |
| 2.Формирование экспериментальной группы участников (создание 8 групп по интересам в п. Красная Яруга-2 группы, Графовское с/п-1 группа, Сергиевское с/п -1 группа Вязовское с/п-1 группа Репяховское с/п – 2 группы, Теребренское с/п -1 группа) | | утвержденный состав групп |
| 3.Разработка комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов (организация клуба «Любители меда» в Репяховском с/п, клуба «Здоровое питание» в Сергиевском с/п, клуба «Творить добро другим на благо»оказание волонтерской помощи в п. Красная Яруга, клуба «Любители чая» в Графовском с/п, клуба «Путещественники» в п. Красная Яруга, клуба «Дачники-удачники» в Репяховском с/п, клуба «Любители песни» в Вязовском с/п и клуб «Православная культура» в Вязовском с/п) | | утвержденный план мероприятий |
| 4. Разработка и утверждение графика проведения клубов по интересам (клуб «Любители меда» 1 раз в квартал, клуб «Здоровое питание» ежемесячно, клуб «Творить добро другим на благо» оказание волонтерской помощи в п. Красна Яруга ежемесячно, клуба «Любители чая» 1 раз в квартал, клуб «Путещественники» 1 раз в квартал, клуба «Дачники-удачники» 1 раз в квартал, клуб ежемесячно и клуб «Православная культура» 1 раз в квартал) | | отчет о предоставленных услугах |
| отчет о предоставленных услугах |
| 24. | Организация услуги «Санаторий на дому,  1 | Организация услуги «Санаторий на дому не менее 50 пожилым гражданам, а именно: Графовское с/п 10 чел, Вязовское с/п – 7 чел., Илек-Пеньковское с/п 5 чел., Репяхов-ское с/п– 8 чел., п. Красная Яруга-5 чел. Теребренское с/п-8 чел, Сергиевское с/п -7чел.) | | Ткаченко С.А., начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»,  Шкилева С.Н. главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» | в течение 2019 г.  март  март  апрель  июнь-ноябрь 2019 года | 1 | Отчет о предоставлении услуг |
| 1 Выявление нуждающихся в социально-оздоровительных мероприятиях | | Утвержденные списки |
| 2. Заключение соглашения о межведомственном взаимодействии Компилексного центра по обслуживанию населения с ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» и сотрудниками ОЦМП | | Соглашение |
| 3. Проведение тренинга по обучению социальных работников по вопросам профилактики и оздоровительных мероприятий по уходу за пожилыми с привлечением специалистов ОЦМП | | отчет о проведении обучения |
| 4. Предоставление социально-медицинских услуг (реабилитационных мероприятий) пенсионерам и инвалидам в возрасте старше 72 лет и состоящих на надомном обслуживании (не менее 50 чел) а именно: (Графовское с/п 10 чел, Вязовское с/п – 7 чел., Илек-Пеньковское с/п 5 чел., Репяхов-ское с/п– 8 чел., п. Красная Яруга-5 чел. Теребренское с/п-8 чел, Сергиевское с/п -7чел.) | | отчет о предоставленных услугах |
| **Образование** | | | | | | | |
| **«Содействие занятости женщин»** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек)  148 (факт 46) | 1. Комплектование групп детей раннего возраста из числа детей, находящихся в очереди на 2019 год:   1.1. Открытие 2-х групп на 35 мест на базе МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный».   * 1. Открытие одной группы на 24 места на базе МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад».   1.3.Создание условий для приема детей в дошкольные группы МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Степнянская ООШ», МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Теребренская ООШ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» с двухлетнего возраста (ранее принимали с трех лет).  2. Комплектование двух групп раннего возраста в МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» после капитального ремонта и завершения пристройки.  3. Комплектование групп детей раннего возраста из числа детей, находящихся в очереди на 2020 год. | Головенко Е.Г.  Руководители УО:  Жиленко Е.А.  Жиленко Л.А.    Шаповалова Н.И.,  Сотникова Т.Н.,  Щербакова М.Г., Чехунова С.Н.,  Зернова А.А. | 01.09.2019 года  01.09.2019 года  01.09.2019 года  декабрь 2019 года  декабрь 2019 года | Увеличение численности детей в возрасте до 3-х лет, посещающих ДОУ | Региональный информационный ресурс |
| 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет  Соотношение количества детей в возрасте до трех лет, посещающих ДОУ к общей численности детей этой возрастной категории – 21,9% | Информационное письмо |
| 26 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты)  100 (факт 100) |
| 27 | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)  21,9 (факт 10,0) |
| «Поддержка семей, имеющих детей» | | | | | | |
| 28 | Численность родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах, чел.  110 (факт 189) | Размещение в межрайонной газете «Наша жизнь», на официальном сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» информации о работе Консультационных центров на базе образовательных учреждений.  Анкетирование не менее 60% родителей Консультационных центров.  Проведение мастер-классов, дней открытых дверей в Консультационных центрах. | Головенко Е.Г.    Головенко Е.Г.  Руководители ОУ  Головенко Е.Г.  Руководители ОУ | сентябрь  2019 года  до 30 октября 2019 года  сентябрь  2019 года | Информирование населения о работе Консультационных центров  Определение индивидуальных потребностей родителей  Увеличение количества родителей,  получающих консультативную помощь в Консультаци-онных центрах | Публикации в СМИ  Информационное письмо |
| «Успех каждого ребенка» | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %  94,1 (факт 94,1) | Мониторинг потребностей родителей детей дошкольного возраста в дополнительном образовании детей.  Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с запросом родителей дошкольников.  Реализация МБДОУ «Солнечный» дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности «Изостудия» с плановым охватом 56 детей старшей и подготовительной групп; физкультурно-спортивной направленности «Плавание» с охватом 56 детей старшей и подготовительной групп.  Лицензирование деятельности по реализации программ дополнительного образования МДОУ «Краснояружский Центр развития ребенка – детский сад».  Увеличение охвата детей старшего звена программами дополнительного образования за счет расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ профориентационной направленности. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы журналистики и медиаграмотности» МБУДО «Краснояружский Центр дополнительного образования» с плановым охватом 20 обучающихся.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности на базе МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ»: «Шахматы», «Компьютерная грамотность», «Фотофокус», «Детская киностудия», «3-Д моделирование» с плановым охватом 131 обучающийся (70% от общего количества обучающихся вышеназванных школ) | Головенко Е.Г.  Жиленко Е.А.  Жиленко Л.А.    Головенко Е.Г.  Жиленко Е.А.  Жиленко Л.А.    Головенко Е.Г.  Жиленко Е.А.  Головенко Е.Г.  Жиленко Л.А.  Головенко Е.Г.  Головенко Е.Г.  Руководители ОУ | май 2019 г.  май-август  2019 г.  сентябрь  2019 г.  сентябрь-октябрь  2019 г.  сентябрь  2019 г.  сентябрь  2019 г. | Выявление  актуальных потребностей родителей в дополнительном образовании детей  Расширение спектра программ дополнительного образования в соответствии с актуальным запросом родителей дошкольников  Увеличение количества детей, охваченных полнительным образованием  Расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Информационно-аналитическая справка  Приказ ОУ  Приказы ОУ |
| Приказы ОУ |
| 29 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом  356 (факт 176) | Организация посещения обучающимися мероприятий регионального технопарка «Кванториум».  МОУ «Краснояружская СОШ № 1» – 50  МОУ «Краснояружская СОШ № 2» – 50  МОУ «Графовская СОШ» - 20  МОУ «Вязовская СОШ» - 20  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» - 20  МОУ «Сергиевская СОШ» - 20  Презентация отчетов обучающимися о посещении регионального технопарка «Кванториум».  Создание на базе МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Графовская СОШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом 190 школьников. | Головенко Е.Г.  Руководители ОУ  Головенко Е.Г.  Руководители ОУ | Сентябрь-декабрь  2019 год  Сентябрь  2019 год |  | Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» |
| 30 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию  853 (факт 271) | Организация работы по профессиональной навигации школьников посредством проведения открытых уроков «ПроеКТОриЯ»:  МОУ «Краснояружская СОШ №1" -130 чел.  МОУ «Краснояружская СОШ №2 " -130 чел.  МОУ «Вязовская СОШ " -30 чел.  МОУ «Графовская СОШ"-30 чел.  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ" -30 чел.  МОУ «Сергиевская СОШ"-35 чел.  МОУ «Колотиловская ООШ"-10 чел.  МОУ «Репяховская ООШ" -18 чел.  МОУ «Степнянская ООШ" – 20 чел.  МОУ «Теребренская ООШ " -10 чел.  ИТОГО: 443 чел.  Организация сотрудничества, совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны в рамках программы «Уроки настоящего»:  МОУ «Краснояружская СОШ №1" -25 чел.  МОУ «Краснояружская СОШ №2 " -25 чел.  МОУ «Вязовская СОШ " -15 чел.  МОУ «Графовская СОШ"-15 чел.  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ" -15 чел.  МОУ «Сергиевская СОШ"-15 чел.  МОУ «Колотиловская ООШ"-5 чел.  МОУ «Репяховская ООШ" -10 чел.  МОУ «Степнянская ООШ" – 10 чел.  МОУ «Теребренская ООШ " -10 чел.  ИТОГО: 145 чел.  Участие школьников в оффлайн–и онлайн-встречах, открытых дискуссиях с учёными, журналистами, предпринимателями. | Головенко Е.Г.  Головенко Е.Г. | до 20 декабря 2019 года  до 20 мая  2020 года | Ранняя профориентация обучающихся | Информационная справка |
| 31 | Количество разработанных и внедренных курсов дополнительного образования детей, единиц, накопительным итогом  3 | Разработка и реализация дистанционных курсов дополнительного образования естественнонаучной направленности «Юные дендрологи» (МБУДО «Краснояружская СЮН»), художественной направленности «Фотофокус» социально-педагогической направленности «Основы журналистики и медиаграмотности» (МБУДО «Краснояружский ЦДО») | Головенко Е.Г.  Лукьяненко Т.М.  Болгова Л.П. | до 25 августа  2019 год |  | Приказы образовательных учреждений |
| «Современная школа»  *(создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)* | | | | | | |
| 32 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц нарастающим итогом к 2018 году  0,002 (факт 0,002)  2 школы:  Вязовская СОШ Графовская СОШ | Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры, согласование его с Департаментом образования Белгородской области | Головенко Е.Г. | до 15 февраля  2019 г. | Увеличение числа школ, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей от 0 до 2 (от 0% до 20%) |  |
| Подготовка и согласование с ДО перечня необходимого оборудования согласно федерального инфраструктурного листа для  Центров | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 30 марта  2019 г. |
| Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов для обучения в дистанционной форме, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 5апреля  2019 г. |
| Участие педагогов предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и педагогов дополнительного образования Центров в повышении квалификации на онлайн-платформе | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 30 марта  2019 г. |
| Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, в том числе на базе регионального технопарка «Кванториум» | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | апрель-май  2019 г. |
| Приобретение мебели для оборудования Центров (муниципальный бюджет):  -составление сметы расходов,  -выделение денежных средств,  - объявление конкурсных закупочных процедур,  - заключение договоров,  - поставка мебели. | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | май-июнь  2019 г. |  |  |
| Проведение ремонтных работ в МОУ «Графовская СОШ» в соответствии с брендбуком | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | май – июль  2019 г. |
| Приведение площадок (зон) в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Головенко Е.Г.  Жилкина Е.А. | май – июнь  2019 г. |
| Установка и настройка оборудования в Центрах | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | июль-август 2019 г. |
| 33 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом к 2018 году 0,190  (факт 0,055)  Вязовская СОШ-94 чел.  Графовская СОШ-96 чел.  Всего: 190 чел. | Создание локального акта управления образования об открытии и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» | Головенко Е.Г. | до 20 августа 2019 г | 190 обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (100% от общего числа школ, где созданы Центры)  Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с 29 до 70% (с 55-ти до 131 чел.) | Приказ управления образования  Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Утверждение районного Положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Головенко Е.Г. | до 20 августа  2019 г. |
| Информирование родителей, обучающихся, общественности о работе Центра, запуск рекламной кампании | Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 1 сентября  2019 г. |
| Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование 190 уч-ся) | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 20 августа  2019 г. | Анкеты |
| Утверждение штатного расписания Центров | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 20 августа  2019 г. | Штатное расписание |
| Организация набора детей, обучающихся по  программам Центра:  «3Д-моделирование» -15 чел.  «3Д-проектирование»-15 чел.  «Компьютерная грамотность» -22чел.  «Фото-фокус» -20 чел.  «Киностудия»-15- чел.  «Шахматный клуб»-44 чел. | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | сентябрь 2019 г. | Приказ о зачислении детей;  Приказ о тарификации педагогов |
| Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 25 августа  2019 г. |
| Подготовка и утверждение сценария торжественного открытия Центров | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | сентябрь 2019 г. | Сценарий |
| Торжественное открытие Центров в МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | ноябрь-декабрь 2019 г. | Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Проведение мероприятий с участием школ сети (Илек-Пеньковская, Репяховская, Колотиловская):  - 1 шахматный турнир;  -2 мастер-класса;  -2 экскурсии | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | ноябрь-декабрь 2019 г. | Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение:  -проведение 2-х мастер-классов;  -проведение 2-х дней открытых дверей;  -2 публикации в газете «Наша жизнь»;  -размещение 3-х материалов на сайте УО, ОУ |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| «Цифровая образовательная среда» | | | | | | |
| 34 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %  5 (факт 20)  2 школы: Краснояружская  СОШ №1  Краснояружская  СОШ №2 | Утверждение перечня образовательных организаций Краснояружского района, на базе которых будет реализоваться проект, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области  Установка и настройка полученного оборудования в МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ№2» | Головенко Е.Г.    Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А. | до 15 февраля 2019 г.  июль-август 2019 г. | 2 школы реализуют программы общего образования, дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (20% от общего числа школ) | Заявка в ДО  Акты выполненных работ |
|  |  |  |
| 35 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %  5 (факт 0)  Краснояружская СОШ №1-44 чел. (10-11 кл.)  Краснояружская СОШ №2-38 чел. (10-11 кл.)  Всего:  82 чел. | Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование 82 чел.) | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А.  Ломака Е.С.  Сорокина Е.Г. | до 1 августа  2019 г. | 5% обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием  федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (82 чел.) | Индивидуальный учебный план |
| Разработка индивидуального плана обучения для обучающихся 10-11 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ№2» с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А.  Ломака Е.С.  Сорокина Е.Г. | до 20 августа  2019 г. |  |
| 36 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %  0,5 (факт 0)  Краснояружская СОШ №1-4 чел. (10-11 кл.)  Краснояружская СОШ №2-4 чел. (10-11 кл.)  Всего:  8 чел. | Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А. | до 20 августа  2019 г. | 8 обучающихся используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (0,5% от общего числа обучающихся) | Список педагогов |
| Проведение обучающих семинаров для педагогов по «горизонтальному» обучению и неформальному образованию:  - командные игры (обучение в группах «Поиски и апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных и познавательных потребностей школьников» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (октябрь)  -форкшоп «Игровые приемы обучения на уроках ИЗО и музыки» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (декабрь)  -стажировка «Развитие УУД при получении среднего общего образования» на базе МОУ «Краснояружская сош №1» (ноябрь)  -семинар-тренинг «Обучение приемам критического мышления на уроках математики» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (март) | Головенко Е.Г. | до 20 августа  2019 г.  и далее в течение года | Программы семинаров, фотоотчет |
| Определение детей, обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А. | до 25 августа  2019 г. | 11,3% педагогических работников общего образования, прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Список обучающихся |
| 37 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования,%  0,4 (факт 11,3)  МБУДО «Краснояружский ЦДО» (3)  МДОУ «Вязовской детский сад» (3) МДОУ «Краснояружский ЦРР» (2)  МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего обучения» (2) МОУ «Краснояружская СОШ№1» (6)  МОУ «Сергиевская СОШ» (2)  МОУ «Краснояружская СОШ №2» (6) МОУ «Теребренская ООШ» (2)  МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» (2)  МБУДО «Краснояружская ДШИ» (2)  МОУ «Степнянская ООШ» (6) | Проведение 12-ти инструктивно-методических семинаров для педагогов по повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (по графику, прилагается) | Головенко Е.Г. | до 30.08.2019 г. | Программа семинара, протокол проведения |
| Заполнение системы электронного мониторинга (ЭМОУ) аттестационных данных и документов, подтверждающих достижения аттестуемых педагогов (электронный портфолио) – 34 педагога (список прилагается) | Головенко Е.Г. | до 17.01.2019, 31.01.2019,  14.02.2019, 28.02.2019, 14.03.2019,  29.03.2019, 25.04.2019,  16.05.2019  далее в течение года | Электронный портфолио |
| Организация курсовой переподготовки 25-ти педагогов, аттестуемых в указанный период | Головенко Е.Г. | в течение года | Документ об образовании |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | |
| 40. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  98,5 (4190 человек);  на 1 июля 2019г. –99,9% (4250 человек) | 1. Ведение реестра занимающихся физической культурой на территориях 8 поселений района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений, директора школ и д/с | Обновление на 1 число каждого месяца 2019г. | Сформирован реестр занимающихся | Реестр, отчеты |
|  |  | 1. Формирование дополнительных групп занимающихся в Краснояружской детско-юношеской спортивной школе | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Головенко Е.Г.- начальник УО | Сентябрь 2019г. | 5 групп, 80 детей | Информационное письмо, списки детей |
|  |  | 1. Реализация пилотного муниципального проекта «На гребне волны» | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Головенко Е.Г.- начальник УО | 2019-2020гг. | 700 участников | Информационное письмо |
|  |  | 1. Формирование групп детей дошкольного возраста занимающихся плаванием | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Головенко Е.Г.- начальник УО | Октябрь 2019 года | 6 групп, 60 детей | Информационное письмо, списки детей |
|  |  | 1. Формирование дополнительной группы занимающихся фитнесом в возрасте от 18 до 29 лет | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП | Октябрь 2019 года | 15 человек | Информационное письмо, список группы |
|  |  | 1. Формирование группы занимающихся стретчингом в возрасте от 18 до 29 лет | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП | Октябрь 2019 года | 15 человек | Информационное письмо, список группы |
|  |  | 1. Создание клубов любителей женского волейбола на территории поселений района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района | Ноябрь 2019 года | 7 клубов, 70 человек | Информационное письмо |
| 41. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  30,0% (1910 человек);  на 1 июля 2019г. – 22,7% (1440 человек);  до 31 декабря 2019 года нужно добавить 7,3% (470 человек) | 1. Реализация проекта «Корпоративная культура здоровья», в рамках которого будут реализованы следующие мероприятия: | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | 2019-2020гг. | 600 участников | Итоговый отчет проекта, фотоотчет, реестр |
|  |  | * 1. заключение соглашений с организациями, предприятиями, учреждениями, службами района по организации проведения своего досуга трудовых коллективов в спортивных учреждениях района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Май-июль 2019г. | 45 соглашений | Информационное письмо, соглашения |
|  |  | * 1. проведение «Коллективного часа здоровья» на спортивных учреждениях района для работников предприятий, организаций и учреждений района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Сентябрь-декабрь 2019г. | 20 коллективов, 365 человек | Информационное письмо |
|  |  | * 1. проведение корпоративного туристического слета | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Сентябрь 2019г. | 230 человек | Информационное письмо |
|  |  | * 1. организация и проведение корпоративных занятий с семьями с детьми до 4 лет «Научи своего ребенка плавать» | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Октябрь 2019г. | 20 человек | Информационное письмо |
|  |  | * 1. организация группы по обучению плаванию взрослого населения | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Октябрь 2019г. | 15 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Организация и проведение двухдневного семейного похода «Папа, мама, я – туристическая семья» | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Август 2019г. | 60 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Организация группы занимающихся плаванием из состава работников МОУ «Краснояружская СОШ №2» | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Головенко Е.Г.- начальник УО | Октябрь 2019г. | 20 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Проведение физкультурных зарядок в трудовых коллективах, на территориях 10 ФАПов и 10 офисов семейных врачей поселений района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Сентябрь-декабрь 2019г. | 300 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Повышение квалификации инструкторов по спортивной работе | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района | Май-декабрь 2019г. | 5 человек | Информационное письмо, сертификаты |
|  |  | 1. Реализация на территории района областного проекта «Дворовый тренер» | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района | Июнь-август 2019г. | 3 дворовых тренера, охват 100 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Реализация на территории района областного проекта «Создание единого инклюзивного пространства по обеспечению комфортной среды для детей, подростков и молодежи в возрасте от 7 до 21 года с ограниченными возможностями здоровья» (ШИРЕ КРУГ)» | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района | Июль-декабрь 2019г. | 10 участников | Информационное письмо |
|  |  | 1. Ведение реестра систематически занимающихся физической культурой на территориях 8 поселений района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Обновление на 1 число каждого месяца 2019г. | Сформирован реестр занимающихся | Реестр, отчеты |
|  |  | 1. Создание районной спортивной карты | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района | Сентябрь 2019г. | Создана карта объектов спорта | Информационное письмо |
| 42. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом,  11% (370 человек);  на 1 июля 2019г.- 8,2% (272 человека);  до 31 декабря 2019 года нужно добавить 2,8% (98 человек) | 1. Создание спортивных клубов по месту жительства для людей старшего поколения | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Дебелая Н.К.- председатель совета ветеранов, главы поселений района | Сентябрь 2019г. | 13 клубов, 230 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Создание клубов любителей финской ходьбы | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Дебелая Н.К.- председатель совета ветеранов, главы поселений района | Октябрь 2019г. | 9 клубов, 90 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Создание клубов любителей плавания | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Дебелая Н.К.- председатель совета ветеранов, главы поселений района | Ноябрь 2019г. | 9 клубов, 136 человек | Информационное письмо |
|  |  | 1. Организация проведения 9-ти фестивалей ГТО для людей старшего поколения | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, Дебелая Н.К.- председатель совета ветеранов, главы поселений района | Ноябрь 2019г. | 330 участников | Информационное письмо |
|  |  | 1. Ведение реестра систематически занимающихся физической культурой на территориях 8 поселений района | Солошин И.Н.- начальник УФКСиМП, главы поселений района, директора школ и детских садов,  руководители организаций, предприятий, учреждений района | Обновление на 1 число каждого месяца 2019г. | Сформирован реестр занимающихся | Реестр, отчеты |
| 43. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта,  91,6%;  на 1 июля 2019 г. 91,6% | 1. Строительство площадки для подготовки и сдачи норм ГТО в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на стадионе «Центральный п. Красная Яруга (2 330 тыс. руб.) | Солошин И.Н.-начальник УФКСиМП, Семикопенко А.С.- начальник УКС | Июль-октябрь 2019г. |  | Акт выполненных работ |
|  |  | 1. Строительство площадки для подготовки и сдачи норм ГТО в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» на пришкольном стадионе МОУ «Вязовская СОШ» (2 330 тыс. руб.) | Солошин И.Н.-начальник УФКСиМП, Семикопенко А.С.- начальник УКС | Июль-октябрь 2019г. |  | Акт выполненных работ |
|  |  | 1. Строительство спортивной площадки на территории МОУ «Краснояружская СОШ №1» (650 тыс. руб.) | Солошин И.Н.-начальник УФКСиМП, Семикопенко А.С.- начальник УКС | 2019г. |  | Акт выполненных работ |
|  |  | 1. Строительство спортивной площадки на территории МОУ «Степнянская ООШ» (470 тыс. руб.) | Солошин И.Н.-начальник УФКСиМП, Семикопенко А.С.- начальник УКС | 2019г. |  | Акт выполненных работ |
|  |  | 1. Оборудование площадок для пляжного волейбола и пляжного футбола на базе отдыха «Ивушка» п. Красная Яруга | Солошин И.Н.-начальник УФКСиМП, Семикопенко А.С.- начальник УКС, Романенко Т.Н.- глава администрации п. Красная Яруга | 2019г. |  | Акт выполненных работ |