**Дорожная карта**

**по реализации федеральных проектов на территории Краснояружского района**

**в 2019 году по отрасли «Образование»**

|  |
| --- |
| **Образование** |
| **«Содействие занятости женщин»** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек)  148 (факт 46) | 1. Комплектование групп детей раннего возраста из числа детей, находящихся в очереди на 2019 год:   1.1. Открытие 2-х групп на 35 мест на базе МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный».   * 1. Открытие одной группы на 24 места на базе МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад».   1.3.Создание условий для приема детей в дошкольные группы МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Степнянская ООШ», МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Теребренская ООШ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» с двухлетнего возраста (ранее принимали с трех лет).  2. Комплектование двух групп раннего возраста в МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» после капитального ремонта и завершения пристройки.  3. Комплектование групп детей раннего возраста из числа детей, находящихся в очереди на 2020 год. | Головенко Е.Г.  Руководители УО:  Жиленко Е.А.  Жиленко Л.А.    Шаповалова Н.И.,  Сотникова Т.Н.,  Щербакова М.Г., Чехунова С.Н.,  Зернова А.А. | 01.09.2019 года  01.09.2019 года  01.09.2019 года  декабрь 2019 года  декабрь 2019 года | Увеличение численности детей в возрасте до 3-х лет, посещающих ДОУ | Региональный информационный ресурс |
| 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет  Соотношение количества детей в возрасте до трех лет, посещающих ДОУ к общей численности детей этой возрастной категории – 21,9% | Информационное письмо |
| 26 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты)  100 (факт 100) |
| 27 | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)  21,9 (факт 10,0) |
| «Поддержка семей, имеющих детей» | | | | | | |
| 28 | Численность родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах, чел.  110 (факт 189) | Размещение в межрайонной газете «Наша жизнь», на официальном сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» информации о работе Консультационных центров на базе образовательных учреждений.  Анкетирование не менее 60% родителей Консультационных центров.  Проведение мастер-классов, дней открытых дверей в Консультационных центрах. | Головенко Е.Г.    Головенко Е.Г.  Руководители ОУ  Головенко Е.Г.  Руководители ОУ | сентябрь  2019 года  до 30 октября 2019 года  сентябрь  2019 года | Информирование населения о работе Консультационных центров  Определение индивидуальных потребностей родителей  Увеличение количества родителей,  получающих консультативную помощь в Консультаци-онных центрах | Публикации в СМИ  Информационное письмо |
| «Успех каждого ребенка» | | | | | | |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %  94,1 (факт 94,1) | Мониторинг потребностей родителей детей дошкольного возраста в дополнительном образовании детей.  Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с запросом родителей дошкольников.  Реализация МБДОУ «Солнечный» дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности «Изостудия» с плановым охватом 56 детей старшей и подготовительной групп; физкультурно-спортивной направленности «Плавание» с охватом 56 детей старшей и подготовительной групп.  Лицензирование деятельности по реализации программ дополнительного образования МДОУ «Краснояружский Центр развития ребенка – детский сад».  Увеличение охвата детей старшего звена программами дополнительного образования за счет расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ профориентационной направленности. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы журналистики и медиаграмотности» МБУДО «Краснояружский Центр дополнительного образования» с плановым охватом 20 обучающихся.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности на базе МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ»: «Шахматы», «Компьютерная грамотность», «Фотофокус», «Детская киностудия», «3-Д моделирование» с плановым охватом 131 обучающийся (70% от общего количества обучающихся вышеназванных школ) | Головенко Е.Г.  Жиленко Е.А.  Жиленко Л.А.    Головенко Е.Г.  Жиленко Е.А.  Жиленко Л.А.    Головенко Е.Г.  Жиленко Е.А.  Головенко Е.Г.  Жиленко Л.А.  Головенко Е.Г.  Головенко Е.Г.  Руководители ОУ | май 2019 г.  май-август  2019 г.  сентябрь  2019 г.  сентябрь-октябрь  2019 г.  сентябрь  2019 г.  сентябрь  2019 г. | Выявление  актуальных потребностей родителей в дополнительном образовании детей  Расширение спектра программ дополнительного образования в соответствии с актуальным запросом родителей дошкольников  Увеличение количества детей, охваченных полнительным образованием  Расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | Информационно-аналитическая справка  Приказ ОУ  Приказы ОУ |
| Приказы ОУ |
| 29 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом  356 (факт 176) | Организация посещения обучающимися мероприятий регионального технопарка «Кванториум».  МОУ «Краснояружская СОШ № 1» – 50  МОУ «Краснояружская СОШ № 2» – 50  МОУ «Графовская СОШ» - 20  МОУ «Вязовская СОШ» - 20  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» - 20  МОУ «Сергиевская СОШ» - 20  Презентация отчетов обучающимися о посещении регионального технопарка «Кванториум».  Создание на базе МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Графовская СОШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом 190 школьников. | Головенко Е.Г.  Руководители ОУ  Головенко Е.Г.  Руководители ОУ | Сентябрь-декабрь  2019 год  Сентябрь  2019 год |  | Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» |
| 30 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию  853 (факт 271) | Организация работы по профессиональной навигации школьников посредством проведения открытых уроков «ПроеКТОриЯ»:  МОУ «Краснояружская СОШ №1" -130 чел.  МОУ «Краснояружская СОШ №2 " -130 чел.  МОУ «Вязовская СОШ " -30 чел.  МОУ «Графовская СОШ"-30 чел.  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ" -30 чел.  МОУ «Сергиевская СОШ"-35 чел.  МОУ «Колотиловская ООШ"-10 чел.  МОУ «Репяховская ООШ" -18 чел.  МОУ «Степнянская ООШ" – 20 чел.  МОУ «Теребренская ООШ " -10 чел.  ИТОГО: 443 чел.  Организация сотрудничества, совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны в рамках программы «Уроки настоящего»:  МОУ «Краснояружская СОШ №1" -25 чел.  МОУ «Краснояружская СОШ №2 " -25 чел.  МОУ «Вязовская СОШ " -15 чел.  МОУ «Графовская СОШ"-15 чел.  МОУ «Илек-Пеньковская СОШ" -15 чел.  МОУ «Сергиевская СОШ"-15 чел.  МОУ «Колотиловская ООШ"-5 чел.  МОУ «Репяховская ООШ" -10 чел.  МОУ «Степнянская ООШ" – 10 чел.  МОУ «Теребренская ООШ " -10 чел.  ИТОГО: 145 чел.  Участие школьников в оффлайн–и онлайн-встречах, открытых дискуссиях с учёными, журналистами, предпринимателями. | Головенко Е.Г.  Головенко Е.Г. | до 20 декабря 2019 года  до 20 мая  2020 года | Ранняя профориентация обучающихся | Информационная справка |
| 31 | Количество разработанных и внедренных курсов дополнительного образования детей, единиц, накопительным итогом  3 | Разработка и реализация дистанционных курсов дополнительного образования естественнонаучной направленности «Юные дендрологи» (МБУДО «Краснояружская СЮН»), художественной направленности «Фотофокус» социально-педагогической направленности «Основы журналистики и медиаграмотности» (МБУДО «Краснояружский ЦДО») | Головенко Е.Г.  Лукьяненко Т.М.  Болгова Л.П. | до 25 августа  2019 год |  | Приказы образовательных учреждений |
| «Современная школа»  *(создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)* | | | | | | |
| 32 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц нарастающим итогом к 2018 году  0,002 (факт 0,002)  2 школы:  Вязовская СОШ Графовская СОШ | Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры, согласование его с Департаментом образования Белгородской области | Головенко Е.Г. | до 15 февраля  2019 г. | Увеличение числа школ, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей от 0 до 2 (от 0% до 20%) |  |
| Подготовка и согласование с ДО перечня необходимого оборудования согласно федерального инфраструктурного листа для  Центров | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 30 марта  2019 г. |
| Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов для обучения в дистанционной форме, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 5апреля  2019 г. |
| Участие педагогов предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и педагогов дополнительного образования Центров в повышении квалификации на онлайн-платформе | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 30 марта  2019 г. |
| Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, в том числе на базе регионального технопарка «Кванториум» | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | апрель-май  2019 г. |
| Приобретение мебели для оборудования Центров (муниципальный бюджет):  -составление сметы расходов,  -выделение денежных средств,  - объявление конкурсных закупочных процедур,  - заключение договоров,  - поставка мебели. | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | май-июнь  2019 г. |  |  |
| Проведение ремонтных работ в МОУ «Графовская СОШ» в соответствии с брендбуком | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | май – июль  2019 г. |
| Приведение площадок (зон) в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Головенко Е.Г.  Жилкина Е.А. | май – июнь  2019 г. |
| Установка и настройка оборудования в Центрах | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | июль-август 2019 г. |
| 33 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом к 2018 году 0,190  (факт 0,055)  Вязовская СОШ-94 чел.  Графовская СОШ-96 чел.  Всего: 190 чел. | Создание локального акта управления образования об открытии и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» | Головенко Е.Г. | до 20 августа 2019 г | 190 обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (100% от общего числа школ, где созданы Центры)  Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с 29 до 70% (с 55-ти до 131 чел.) | Приказ управления образования  Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Утверждение районного Положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Головенко Е.Г. | до 20 августа  2019 г. |
| Информирование родителей, обучающихся, общественности о работе Центра, запуск рекламной кампании | Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 1 сентября  2019 г. |
| Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование 190 уч-ся) | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 20 августа  2019 г. | Анкеты |
| Утверждение штатного расписания Центров | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 20 августа  2019 г. | Штатное расписание |
| Организация набора детей, обучающихся по  программам Центра:  «3Д-моделирование» -15 чел.  «3Д-проектирование»-15 чел.  «Компьютерная грамотность» -22чел.  «Фото-фокус» -20 чел.  «Киностудия»-15- чел.  «Шахматный клуб»-44 чел. | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | сентябрь 2019 г. | Приказ о зачислении детей;  Приказ о тарификации педагогов |
| Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | до 25 августа  2019 г. |
| Подготовка и утверждение сценария торжественного открытия Центров | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | сентябрь 2019 г. | Сценарий |
| Торжественное открытие Центров в МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | ноябрь-декабрь 2019 г. | Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Проведение мероприятий с участием школ сети (Илек-Пеньковская, Репяховская, Колотиловская):  - 1 шахматный турнир;  -2 мастер-класса;  -2 экскурсии | Головенко Е.Г.  Таранова В.А.  Жилкина Е.А. | ноябрь-декабрь 2019 г. | Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение:  -проведение 2-х мастер-классов;  -проведение 2-х дней открытых дверей;  -2 публикации в газете «Наша жизнь»;  -размещение 3-х материалов на сайте УО, ОУ |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| «Цифровая образовательная среда» | | | | | | |
| 34 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %  5 (факт 20)  2 школы: Краснояружская  СОШ №1  Краснояружская  СОШ №2 | Утверждение перечня образовательных организаций Краснояружского района, на базе которых будет реализоваться проект, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области  Установка и настройка полученного оборудования в МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ№2» | Головенко Е.Г.    Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А. | до 15 февраля 2019 г.  июль-август 2019 г. | 2 школы реализуют программы общего образования, дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (20% от общего числа школ) | Заявка в ДО  Акты выполненных работ |
|  |  |  |
| 35 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %  5 (факт 0)  Краснояружская СОШ №1-44 чел. (10-11 кл.)  Краснояружская СОШ №2-38 чел. (10-11 кл.)  Всего:  82 чел. | Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование 82 чел.) | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А.  Ломака Е.С.  Сорокина Е.Г. | до 1 августа  2019 г. | 5% обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием  федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (82 чел.) | Индивидуальный учебный план |
| Разработка индивидуального плана обучения для обучающихся 10-11 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ№2» с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А.  Ломака Е.С.  Сорокина Е.Г. | до 20 августа  2019 г. |  |
| 36 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %  0,5 (факт 0)  Краснояружская СОШ №1-4 чел. (10-11 кл.)  Краснояружская СОШ №2-4 чел. (10-11 кл.)  Всего:  8 чел. | Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А. | до 20 августа  2019 г. | 8 обучающихся используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (0,5% от общего числа обучающихся) | Список педагогов |
| Проведение обучающих семинаров для педагогов по «горизонтальному» обучению и неформальному образованию:  - командные игры (обучение в группах «Поиски и апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных и познавательных потребностей школьников» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (октябрь)  -форкшоп «Игровые приемы обучения на уроках ИЗО и музыки» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (декабрь)  -стажировка «Развитие УУД при получении среднего общего образования» на базе МОУ «Краснояружская сош №1» (ноябрь)  -семинар-тренинг «Обучение приемам критического мышления на уроках математики» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (март) | Головенко Е.Г. | до 20 августа  2019 г.  и далее в течение года | Программы семинаров, фотоотчет |
| Определение детей, обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Головенко Е.Г.  Сидорова Т.Н.  Руденко С.А. | до 25 августа  2019 г. | 11,3% педагогических работников общего образования, прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Список обучающихся |
| 37 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования,%  0,4 (факт 11,3)  МБУДО «Краснояружский ЦДО» (3)  МДОУ «Вязовской детский сад» (3) МДОУ «Краснояружский ЦРР» (2)  МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего обучения» (2) МОУ «Краснояружская СОШ№1» (6)  МОУ «Сергиевская СОШ» (2)  МОУ «Краснояружская СОШ №2» (6) МОУ «Теребренская ООШ» (2)  МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» (2)  МБУДО «Краснояружская ДШИ» (2)  МОУ «Степнянская ООШ» (6) | Проведение 12-ти инструктивно-методических семинаров для педагогов по повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (по графику, прилагается) | Головенко Е.Г. | до 30.08.2019 г. | Программа семинара, протокол проведения |
| Заполнение системы электронного мониторинга (ЭМОУ) аттестационных данных и документов, подтверждающих достижения аттестуемых педагогов (электронный портфолио) – 34 педагога (список прилагается) | Головенко Е.Г. | до 17.01.2019, 31.01.2019,  14.02.2019, 28.02.2019, 14.03.2019,  29.03.2019, 25.04.2019,  16.05.2019  далее в течение года | Электронный портфолио |
| Организация курсовой переподготовки 25-ти педагогов, аттестуемых в указанный период | Головенко Е.Г. | в течение года | Документ об образовании |