**Дорожная карта**

**по реализации федеральных проектов на территории Краснояружского района**

**в 2019 году по отрасли «Образование»**

|  |
| --- |
| **Образование** |
| **«Содействие занятости женщин»** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек)148 (факт 46) | 1. Комплектование групп детей раннего возраста из числа детей, находящихся в очереди на 2019 год:

1.1. Открытие 2-х групп на 35 мест на базе МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный».* 1. Открытие одной группы на 24 места на базе МДОУ «Краснояружский ЦРР – детский сад».

1.3.Создание условий для приема детей в дошкольные группы МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Степнянская ООШ», МОУ «Репяховская ООШ», МОУ «Теребренская ООШ», МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» с двухлетнего возраста (ранее принимали с трех лет).2. Комплектование двух групп раннего возраста в МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего вида» после капитального ремонта и завершения пристройки.3. Комплектование групп детей раннего возраста из числа детей, находящихся в очереди на 2020 год. | Головенко Е.Г. Руководители УО: Жиленко Е.А.Жиленко Л.А.  Шаповалова Н.И.,Сотникова Т.Н.,Щербакова М.Г., Чехунова С.Н., Зернова А.А. | 01.09.2019 года01.09.2019 года01.09.2019 годадекабрь 2019 годадекабрь 2019 года | Увеличение численности детей в возрасте до 3-х лет, посещающих ДОУ | Региональный информационный ресурс |
| 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех летСоотношение количества детей в возрасте до трех лет, посещающих ДОУ к общей численности детей этой возрастной категории – 21,9% | Информационное письмо |
| 26 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (проценты)100 (факт 100) |
| 27 | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет (проценты)21,9 (факт 10,0) |
|  «Поддержка семей, имеющих детей»  |
| 28 | Численность родителей (законных представителей) детей, получивших услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в функционирующих Консультационных центрах, чел.110 (факт 189) | Размещение в межрайонной газете «Наша жизнь», на официальном сайте МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» информации о работе Консультационных центров на базе образовательных учреждений.Анкетирование не менее 60% родителей Консультационных центров. Проведение мастер-классов, дней открытых дверей в Консультационных центрах. | Головенко Е.Г. Головенко Е.Г.Руководители ОУГоловенко Е.Г.Руководители ОУ | сентябрь 2019 годадо 30 октября 2019 годасентябрь 2019 года | Информирование населения о работе Консультационных центров Определение индивидуальных потребностей родителейУвеличение количества родителей,получающих консультативную помощь в Консультаци-онных центрах | Публикации в СМИИнформационное письмо |
| «Успех каждого ребенка» |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %94,1 (факт 94,1) | Мониторинг потребностей родителей детей дошкольного возраста в дополнительном образовании детей.Разработка дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с запросом родителей дошкольников.Реализация МБДОУ «Солнечный» дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности «Изостудия» с плановым охватом 56 детей старшей и подготовительной групп; физкультурно-спортивной направленности «Плавание» с охватом 56 детей старшей и подготовительной групп. Лицензирование деятельности по реализации программ дополнительного образования МДОУ «Краснояружский Центр развития ребенка – детский сад».Увеличение охвата детей старшего звена программами дополнительного образования за счет расширения спектра дополнительных общеобразовательных программ профориентационной направленности. Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Основы журналистики и медиаграмотности» МБУДО «Краснояружский Центр дополнительного образования» с плановым охватом 20 обучающихся.Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности на базе МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ»: «Шахматы», «Компьютерная грамотность», «Фотофокус», «Детская киностудия», «3-Д моделирование» с плановым охватом 131 обучающийся (70% от общего количества обучающихся вышеназванных школ) | Головенко Е.Г.Жиленко Е.А.Жиленко Л.А. Головенко Е.Г.Жиленко Е.А.Жиленко Л.А. Головенко Е.Г.Жиленко Е.А.Головенко Е.Г.Жиленко Л.А.Головенко Е.Г.Головенко Е.Г.Руководители ОУ | май 2019 г.май-август 2019 г.сентябрь2019 г.сентябрь-октябрь2019 г.сентябрь2019 г.сентябрь2019 г. | Выявлениеактуальных потребностей родителей в дополнительном образовании детейРасширение спектра программ дополнительного образования в соответствии с актуальным запросом родителей дошкольниковУвеличение количества детей, охваченных полнительным образованиемРасширение спектра дополнительных общеразвивающих программ технической направленности |  Информационно-аналитическая справкаПриказ ОУПриказы ОУ |
|  Приказы ОУ |
| 29 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом356 (факт 176) | Организация посещения обучающимися мероприятий регионального технопарка «Кванториум». МОУ «Краснояружская СОШ № 1» – 50МОУ «Краснояружская СОШ № 2» – 50МОУ «Графовская СОШ» - 20МОУ «Вязовская СОШ» - 20МОУ «Илек-Пеньковская СОШ» - 20МОУ «Сергиевская СОШ» - 20Презентация отчетов обучающимися о посещении регионального технопарка «Кванториум». Создание на базе МОУ «Вязовская СОШ», МОУ «Графовская СОШ» Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом 190 школьников. | Головенко Е.Г.Руководители ОУГоловенко Е.Г.Руководители ОУ | Сентябрь-декабрь 2019 годСентябрь2019 год |  | Увеличение количества детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» |
| 30 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию853 (факт 271) | Организация работы по профессиональной навигации школьников посредством проведения открытых уроков «ПроеКТОриЯ»:МОУ «Краснояружская СОШ №1" -130 чел.МОУ «Краснояружская СОШ №2 " -130 чел.МОУ «Вязовская СОШ " -30 чел.МОУ «Графовская СОШ"-30 чел. МОУ «Илек-Пеньковская СОШ" -30 чел.МОУ «Сергиевская СОШ"-35 чел. МОУ «Колотиловская ООШ"-10 чел. МОУ «Репяховская ООШ" -18 чел.МОУ «Степнянская ООШ" – 20 чел. МОУ «Теребренская ООШ " -10 чел.ИТОГО: 443 чел. Организация сотрудничества, совместной проектной и исследовательской деятельности школьников и научных лидеров страны в рамках программы «Уроки настоящего»:МОУ «Краснояружская СОШ №1" -25 чел.МОУ «Краснояружская СОШ №2 " -25 чел.МОУ «Вязовская СОШ " -15 чел.МОУ «Графовская СОШ"-15 чел. МОУ «Илек-Пеньковская СОШ" -15 чел.МОУ «Сергиевская СОШ"-15 чел. МОУ «Колотиловская ООШ"-5 чел. МОУ «Репяховская ООШ" -10 чел.МОУ «Степнянская ООШ" – 10 чел. МОУ «Теребренская ООШ " -10 чел.ИТОГО: 145 чел.Участие школьников в оффлайн–и онлайн-встречах, открытых дискуссиях с учёными, журналистами, предпринимателями. | Головенко Е.Г.Головенко Е.Г. | до 20 декабря 2019 годадо 20 мая 2020 года | Ранняя профориентация обучающихся  | Информационная справка |
| 31 | Количество разработанных и внедренных курсов дополнительного образования детей, единиц, накопительным итогом3 | Разработка и реализация дистанционных курсов дополнительного образования естественнонаучной направленности «Юные дендрологи» (МБУДО «Краснояружская СЮН»), художественной направленности «Фотофокус» социально-педагогической направленности «Основы журналистики и медиаграмотности» (МБУДО «Краснояружский ЦДО») | Головенко Е.Г.Лукьяненко Т.М. Болгова Л.П. | до 25 августа2019 год |  | Приказы образовательных учреждений |
| «Современная школа»  *(создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»)* |
| 32 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.единиц нарастающим итогом к 2018 году0,002 (факт 0,002)2 школы: Вязовская СОШ Графовская СОШ | Утверждение перечня образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры, согласование его с Департаментом образования Белгородской области | Головенко Е.Г.  | до 15 февраля 2019 г. | Увеличение числа школ, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей от 0 до 2 (от 0% до 20%) |  |
| Подготовка и согласование с ДО перечня необходимого оборудования согласно федерального инфраструктурного листа для Центров | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | до 30 марта2019 г. |
| Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов для обучения в дистанционной форме, отправка заявки в Департамент образования Белгородской области | Головенко Е.Г. Таранова В.А. Жилкина Е.А. | до 5апреля2019 г. |
| Участие педагогов предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и педагогов дополнительного образования Центров в повышении квалификации на онлайн-платформе | Головенко Е.Г. Таранова В.А.Жилкина Е.А. | до 30 марта2019 г. |
| Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовкикадров, в том числе на базе регионального технопарка «Кванториум» | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | апрель-май2019 г. |
| Приобретение мебели для оборудования Центров (муниципальный бюджет):-составление сметы расходов, -выделение денежных средств,- объявление конкурсных закупочных процедур,- заключение договоров,- поставка мебели. | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | май-июнь2019 г. |  |  |
| Проведение ремонтных работ в МОУ «Графовская СОШ» в соответствии с брендбуком | Головенко Е.Г. Таранова В.А.Жилкина Е.А. | май – июль 2019 г. |
| Приведение площадок (зон) в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Головенко Е.Г.Жилкина Е.А.  | май – июнь2019 г. |
| Установка и настройка оборудования в Центрах  | Головенко Е.Г.Таранова В.А. Жилкина Е.А. | июль-август 2019 г. |
| 33 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом к 2018 году 0,190(факт 0,055)Вязовская СОШ-94 чел.Графовская СОШ-96 чел.Всего: 190 чел. | Создание локального акта управления образования об открытии и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» | Головенко Е.Г. | до 20 августа 2019 г | 190 обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (100% от общего числа школ, где созданы Центры)Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с 29 до 70% (с 55-ти до 131 чел.) | Приказ управления образованияФотоотчет, публикации в СМИ |
| Утверждение районного Положения о деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» |  Головенко Е.Г. | до 20 августа2019 г. |
| Информирование родителей, обучающихся, общественности о работе Центра, запуск рекламной кампании | Таранова В.А.Жилкина Е.А. | до 1 сентября2019 г. |
| Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование 190 уч-ся) | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | до 20 августа 2019 г. | Анкеты |
| Утверждение штатного расписания Центров | Головенко Е.Г. Таранова В.А.Жилкина Е.А. | до 20 августа 2019 г. | Штатное расписание |
| Организация набора детей, обучающихся по программам Центра: «3Д-моделирование» -15 чел.«3Д-проектирование»-15 чел.«Компьютерная грамотность» -22чел.«Фото-фокус» -20 чел.«Киностудия»-15- чел.«Шахматный клуб»-44 чел.  | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | сентябрь 2019 г. | Приказ о зачислении детей;Приказ о тарификации педагогов |
| Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | до 25 августа2019 г. |
| Подготовка и утверждение сценария торжественного открытия Центров | Головенко Е.Г. Таранова В.А. Жилкина Е.А. | сентябрь 2019 г. | Сценарий |
| Торжественное открытие Центров в МОУ «Графовская СОШ», МОУ «Вязовская СОШ» | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | ноябрь-декабрь 2019 г. | Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Проведение мероприятий с участием школ сети (Илек-Пеньковская, Репяховская, Колотиловская):- 1 шахматный турнир;-2 мастер-класса;-2 экскурсии  | Головенко Е.Г.Таранова В.А.Жилкина Е.А. | ноябрь-декабрь 2019 г. | Фотоотчет, публикации в СМИ |
| Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение:-проведение 2-х мастер-классов;-проведение 2-х дней открытых дверей;-2 публикации в газете «Наша жизнь»;-размещение 3-х материалов на сайте УО, ОУ |  |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|  «Цифровая образовательная среда» |
| 34 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %5 (факт 20)2 школы: Краснояружская СОШ №1Краснояружская СОШ №2 | Утверждение перечня образовательных организаций Краснояружского района, на базе которых будет реализоваться проект, отправка заявки в Департамент образования Белгородской областиУстановка и настройка полученного оборудования в МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ№2» | Головенко Е.Г. Головенко Е.Г.Сидорова Т.Н.Руденко С.А. | до 15 февраля 2019 г.июль-август 2019 г. | 2 школы реализуют программы общего образования, дополнительного образования детей с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (20% от общего числа школ) | Заявка в ДОАкты выполненных работ |
|  |  |  |
| 35 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %5 (факт 0)Краснояружская СОШ №1-44 чел. (10-11 кл.)Краснояружская СОШ №2-38 чел. (10-11 кл.)Всего: 82 чел. | Изучение запросов и потребностей обучающихся и их родителей (анкетирование 82 чел.) | Головенко Е.Г.Сидорова Т.Н.Руденко С.А.Ломака Е.С.Сорокина Е.Г. | до 1 августа2019 г. | 5% обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (82 чел.) | Индивидуальный учебный план |
| Разработка индивидуального плана обучения для обучающихся 10-11 класса МОУ «Краснояружская СОШ №1», МОУ «Краснояружская СОШ№2» с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | Головенко Е.Г.Сидорова Т.Н.Руденко С.А.Ломака Е.С.Сорокина Е.Г. | до 20 августа2019 г. |  |
| 36 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %0,5 (факт 0)Краснояружская СОШ №1-4 чел. (10-11 кл.)Краснояружская СОШ №2-4 чел. (10-11 кл.)Всего: 8 чел. | Анализ кадрового состава, подготовка списка педагогов  | Головенко Е.Г.Сидорова Т.Н.Руденко С.А. | до 20 августа2019 г. | 8 обучающихся используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования (0,5% от общего числа обучающихся) | Список педагогов |
| Проведение обучающих семинаров для педагогов по «горизонтальному» обучению и неформальному образованию: - командные игры (обучение в группах «Поиски и апробация новых способов и форм деятельности в целях удовлетворения разнообразных и познавательных потребностей школьников» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (октябрь)-форкшоп «Игровые приемы обучения на уроках ИЗО и музыки» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (декабрь)-стажировка «Развитие УУД при получении среднего общего образования» на базе МОУ «Краснояружская сош №1» (ноябрь)-семинар-тренинг «Обучение приемам критического мышления на уроках математики» на базе МОУ «Краснояружская сош №2» (март) | Головенко Е.Г. | до 20 августа2019 г.и далее в течение года | Программы семинаров, фотоотчет |
| Определение детей, обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | Головенко Е.Г.Сидорова Т.Н.Руденко С.А. | до 25 августа2019 г. | 11,3% педагогических работников общего образования, прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» | Список обучающихся |
| 37 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования,%0,4 (факт 11,3)МБУДО «Краснояружский ЦДО» (3)МДОУ «Вязовской детский сад» (3) МДОУ «Краснояружский ЦРР» (2)МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего обучения» (2) МОУ «Краснояружская СОШ№1» (6) МОУ «Сергиевская СОШ» (2) МОУ «Краснояружская СОШ №2» (6) МОУ «Теребренская ООШ» (2)МОУ «Илёк-Пеньковская СОШ» (2) МБУДО «Краснояружская ДШИ» (2) МОУ «Степнянская ООШ» (6) | Проведение 12-ти инструктивно-методических семинаров для педагогов по повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (по графику, прилагается) | Головенко Е.Г. | до 30.08.2019 г. | Программа семинара, протокол проведения |
| Заполнение системы электронного мониторинга (ЭМОУ) аттестационных данных и документов, подтверждающих достижения аттестуемых педагогов (электронный портфолио) – 34 педагога (список прилагается) | Головенко Е.Г. | до 17.01.2019, 31.01.2019,14.02.2019, 28.02.2019, 14.03.2019,29.03.2019, 25.04.2019,16.05.2019далее в течение года | Электронный портфолио |
|  Организация курсовой переподготовки 25-ти педагогов, аттестуемых в указанный период | Головенко Е.Г. | в течение года | Документ об образовании |