- Инициативная заявка

по вопросу открытия проекта

- Инициатор проекта (общие сведения):

  - Фамилия, Имя, Отчество инициатора проекта

Головенко Елена Григорьевна

  - Должность инициатора проекта (с полным наименованием организации):

Начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района»

  - Почтовый адрес  и контактные данные инициатора проекта:

309420 Белгородская обл., п.Красная Яруга , ул. Парковая, 38 а

- Краткое описание проекта:

  - Укажите предполагаемое наименование проекта:

Создание лекотеки «Растем вместе» в образовательных учреждениях района

  - Укажите формальное основание для открытия проекта (с указанием наименования):

Приказ департамента образования Белгородской области от 06 мая 2016 года №1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ»

  - Какую проблему решает реализация проекта?

Отсутствие психолого-педагогического сопровождения детей с особыми потребностями, не посещающих детские сады

  - Укажите цель проекта

Создание и функционирование лекотеки в 2-х образовательных учреждениях района – МОУ «Краснояружская СОШ №1» и МДОУ «Сергиевский детский сад» с охватом всех детей с особыми потребностями, не посещающих детский сад

  - Что будет являться результатом успешной реализации проекта?

Увеличение охвата детей с особыми потребностями услугами дошкольного образования до 100 %

  - Планируемая дата начала и окончания проекта (дд.мм.гггг):

| дата начала: 10.01.2017 года | дата окончания: 1.04.2018 года |
| --- | --- |

  - Укажите ориентировочную стоимость реализации проекта:

70 тыс. рублей

- Дополнительная информация по проекту

Прошу зарегистрировать инициативную заявку  в соответствии с постановлением главы администрации Краснояружского района от 31 августа 2010 года № 109 «Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Краснояружский район»

дата «__» ___________ 20__г.

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление главы администрации Краснояружского района от 31.08.2010г. № 109 «Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Краснояружский» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Группа управления проектом - Основание для открытия проекта - Цель и результат проекта - Ограничения проекта - Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

- Группа управления проектом 1

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
| --- | --- | --- |
| - Координирующий орган: Администрация Краснояружского района Телефон: 8-47 -263-46-6-48 Адрес: 309420 п. Красная Яруга, ул.Центральная 14 E-mail: yaruga@ky.beiregion.ru | Куратор проекта: Заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике Мовчан Виктория Александровна Т Телефон: 8-47 -263-46-6-48 Адрес: 309420 п. Красная Яруга, ул.Центральная 14 E-mail: yaruga@ky.beiregion.ru | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |
| - Исполнитель: МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» Телефон: 8(47263) 46-0-50 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Парковая, дом 38а E-mail: yoakryar@mail.ru | Руководитель проекта: Начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» Головенко Елена Григорьевна Т Т Телефон: 8(47263) 46-0-50 Адрес: п. Красная Яруга, ул. Парковая, дом 38а E-mail: yoakryar@mail.ru | ___________________________ ___________________________ от «___» _______ 20___г. № _____ |

- при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта

| - Направление Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: | Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года |
| --- | --- |
| - Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Краснояружского района: |  |
| - Наименование муниципальной программы Краснояружского района | Районная программа «Развитие образования Краснояружского района на 2015-2020 гг.», утвержденная постановлением главы администрации муниципального района «Краснояружский район» №612 от 06.10.2014г. |
| - Наименование подпрограммы муниципальной программы Краснояружского района | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |
| - Сведения об инициации проекта: | Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике Мовчан Виктория Александровна Телефон: 8-47 -263-46-6-48 Адрес: 309420 п. Красная Яруга, ул.Центральная 14 E-mail: yaruga@ky.beiregion.ru Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 06 мая 2016 года №1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ» |

- Цель и результат проекта

| - Измеримая цель проекта: | Создание и функционирование лекотеки в 2-х образовательных учреждениях района- МОУ «Краснояружская СОШ №1» и МДОУ «Сергиевский детский сад» - с охватом всех детей с особыми потребностями, не посещающих детский сад |  |
| --- | --- | --- |
| - Способ достижения цели: | Разработка Положения об организации деятельности лекотеки. Оказание психолого-педагогической помощи родителям. Проведение психолого-педагогических мероприятий, направленных на социализацию и личностное развитие детей с особыми потребностями. |  |
| - Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
|  | Увеличение охвата детей с особыми потребностями услугами дошкольного образования до 100 % | Итоги мониторинга охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ услугами дошкольного образования |
| - Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
|  | 1.Созданные мобильные выездные группы в 2-х образовательных учреждениях: МОУ «Краснояружская СОШ №1» и МДОУ «Сергиевский детский сад» | 1. Приказы |
|  | 2.Разработанный электронный ресурс (виртуальная консультация для родителей) | 2.Ссылка на сайте в сети Интернет |
|  | 3. Увеличилось количество детей с особыми потребностями, охваченных услугами дошкольного образования до 100% | 3. Результаты мониторинга |
| - Пользователи результатом проекта: | Дети и родители Краснояружского района |  |

4.Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): |  |
| --- | --- |
| Целевое бюджетное финансирование: | 70 |
| - федеральный бюджет: | 0 |
| - областной бюджет: | 0 |
| - местный бюджет: | 70 |
| Внебюджетные источники финансирования: | 0 |
| - средства хозяйствующего субъекта: | 0 |
| - заемные средства: | 0 |
| - прочие (указать): | 0 |
| Общий бюджет проекта: | 70 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) |  |
| Дата начала проекта (план): | 10 января 2017 года |
| Дата завершения проекта (план): | 1 апреля 2018 года |

- Критерии оценки и характеристика проекта

| - КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Наименование критерия | - Показатель |  |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |  |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |  |
| Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.): | Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта - Созданы и функционируют мобильные выездные группы в 2-х образовательных учреждениях - Разработан электронный ресурс - Увеличение охвата детей с особыми потребностями услугами дошкольного образования до 100% |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА |  |  |
| Территория реализации проекта |  | Краснояружский район |
| Уровень сложности проекта |  | Начальный |
| Тип проекта |  | Социальный |

## Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление главы администрации Краснояружского района от 31.08.2010г. № 109 «Об утверждении положения об управлении проектами в муниципальном районе «Краснояружский» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| # Код работы | # Название работы | Длительность, дни | # Дата начала работ | # Дата окончания работ (контрольная точка) | # Документ, подтверждающий выполнение работы | # ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление проблемы, формирование банка данных |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ услугами дошкольного образования | 20 дней | # 10.01.17 | # 01.02.17 | # Анализ результатов мониторинга # (сводный отчет) | # Жерновая С.М. |
| 1.2. | Формирование банка данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста | 15 дней | 20.01.17. | 05.02.17. | Сводный отчет (банк данных) | Жерновая С.М. |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение работы лекотеки |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение приказа управления образования об организации деятельности лекотеки на базе МОУ «Краснояружская СОШ №1» и МДОУ «Сергиевский детский сад» | 10 дней | 25.01.17. | 05.02.17. | Приказ управления образования | Онежко И.Г. Жерновая С.М. |
| 2.2. | Работа с родителями детей с особыми потребностями, не посещающих детский сад | 10 дней | 25.01.17. | 05.02.17. | Информация | Жерновая С.М. Кулакова Г.В. Третьякова Т.Л. |
| 2.3. | Разработка и утверждение положения об организации лекотеки на базе МОУ «Краснояружская СОШ №1» | 20 дней | 05.02.17. | 25.02.17. | Приказ по ОУ | Сидорова Т.Н. Третьякова Т.Л. |
| 2.4. | Разработка и утверждение положения об организации лекотеки на базе МДОУ «Сергиевский детский сад» | 20 дней | 05.02.17. | 25.02.17. | Приказ по ОУ | Кулакова Г.В. |
| 2.5. | Разработка и утверждение приказа о работе лекотеки на базе МОУ «Краснояружская СОШ №1» (план работы, график занятий, состав выездной группы и др.) | 10 дней | 20.02.17. | 02.03.17. | Приказ по ОУ | Сидорова Т.Н. Третьякова Т.Л. |
| 2.6. | Разработка и утверждение приказа о работе лекотеки на базе МДОУ «Сергиевский детский сад» (план работы, график занятий, состав выездной группы и др.) | 10 дней | 20.02.17. | 02.03.17. | Приказ по ОУ | Кулакова Г.В. |
| 2.7. | Обследование детей, претендующих на зачисление в лекотеку, на ЦПМПК | 30 дней | 25.02.17. | 25.03.17. | Заключения ЦПМПК | Третьякова Т.Л. Кулакова Г.В. |
| 3. | Оснащение лекотеки в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение дидактических игрушек (для развития речи и языка, для развития общих движений) | 30 дней | # 25.03.17. | # 25.04.17. | # Договор, накладная | Онежко И.Г. Сидорова Т.Н. Кулакова Г.В. |
| 3.2. | # Приобретение ноутбука (2 шт.) | 45 дней | # 25.03.17. | # 10.05.17. | # Договор, накладная | Онежко И.Г. Сидорова Т.Н. Кулакова Г.В. |
| 3.3. | # Подборка и создание фонотеки, видеотеки | 35 дней | # 25.03.17. | # 01.05.17. | # Сводная информация | Еременко А.А. Мельник Е.В. |
| 3.4. | # Подборка интерактивных обучающих игр | 35 дней | # 25.03.17. | # 01.05.17. | # Сводная информация | Еременко А.А. Мельник Е.В. |
| 4. | Содержание работы лекотеки |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание электронной информационной службы «Виртуальная консультация для родителей» | 30 дней | # 25.03.17. | # 25.04.17. | Раздел на сайте в сети Интернет | Солошина Е.Н. Мельник Е.В. Еременко А.А. |
| 4.2. | Проведение выездных занятий (по графику), занятий в дистанционной форме | ежеквартально | 01.03.17. 01.07.17. 01.10.17. 01.01.18. | 20.06.17. 30.09.17. 30.12.17. 01.04.18. | # Отчетная информация, график занятий | Еременко А.А. Мельник Е.В. Третьякова Т.Л. Кулакова Г.В. |
| 4.3. | Проведение оздоровительных мероприятий (массаж) | ежеквартально | 01.03.17. 01.07.17. 01.10.17. 01.01.18. | 20.06.17. 30.09.17. 30.12.17. 01.04.18. | # Отчетная информация, график посещений | Желудченко Е.Н. |
| 5. | Освещение работы лекотеки |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание раздела о работе лекотеки в образовательных учреждениях района на сайте управления образования Краснояружского района, на сайте МДОУ «Сергиевский детский сад», МОУ «Краснояружская СОШ №1» | 35 дней | # 20.03.17. | # 25.04.17. | # Раздел на сайте | Солошина Е.Н. Сидорова Т.Н. Кулакова Г.В. |
| 5.2. | Публикации в межрайонной газете «Наша жизнь» | 1 раз полгода | 01.05.17. 01.02.18. | 20.06.17. 01.04.18. | # Статьи в газету | # Онежко И.Г. Жерновая С.М. |

- Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет3 | Областной бюджет3 | Местный бюджет3 | Средства хозяйствующего субъекта | Заемные средства4 | Прочие5 |
| 1. | Выявление проблемы, формирование банка данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение работы лекотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Оснащение лекотеки в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение дидактических игрушек (для развития речи и языка, для развития общих движений) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Приобретение ноутбука (2 шт.) | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Подборка и создание фонотеки, видеотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Подборка интерактивных обучающих игр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Содержание работы лекотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Освещение работы лекотеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |

- Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1. | Низкая заинтересованность участников образовательного процесса в решении данной проблемы | Снижение качества проводимых мероприятий | Разъяснительная работа о важности данного направления работы | Управление образования | Изменение содержания мероприятий |
| 2. | Недостаточное финансирование мероприятий проекта | Невыполнение мероприятий проекта в указанные сроки | Привлечение спонсорской помощи | Управление образования | Альтернативные варианты запланированных мероприятий |

- Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мовчан Виктория Александровна, заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной политике | Куратор проекта | Куратор проекта /Общее руководство проектом | Приказ департамента образования Белгородской области от 06 мая 2016 года №1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ» |
| 2. | Головенко Елена Григорьевна, начальник МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | Руководитель проекта | Руководитель проекта / Координация деятельности команды проекта | Приказ департамента образования Белгородской области от 06 мая 2016 года №1589 «Об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ» |
| 3. | Онежко Ирина Геннадьевна, заместитель начальника МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» | Администратор проекта | Администратор проекта/ Подготовка отчетной документации проекта | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 4. | Жерновая Светлана Михайловна, главный специалист отдела общего образования | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 5. | Сидорова Татьяна Николаевна, директор МОУ «Краснояружская СОШ №1» | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 6. | Третьякова Татьяна Леонидовна, старший воспитатель МОУ «Краснояружская СОШ №1» | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 7. | Мельник Елена Витальевна, воспитатель, психолог дошкольной группы МОУ «Краснояружская СОШ №1» | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 8. | Еременко Анастасия Александровна, логопед дошкольной группы МОУ «Краснояружская СОШ №1» | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 9. | Кулакова Галина Владимировна, заведующий МДОУ «Сергиевский детский сад» | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 10. | Солошина Елена Николаевна, главный специалист информационно-технического отдела | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |
| 11. | Желудченко Елена Николаевна, директор ФОК «Яруга» | Член рабочей группы |  | Приказ МУ «Управление образования администрации Краснояружского района» от 2017г. № |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

3 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

3

3

4 следует указать источник заемных средств

5 необходимо указать источник финансирования