Приложение 1

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по внедрению направления «Обновление содержания образования детей раннего возраста»**

**в МБДОУ «Краснояружский детский сад «Солнечный»**

**в рамках проекта «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области**

**(«Дети в приоритете»)» (№ 10086229)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятий** | **Результативность** | **Сроки** | | **ФИО исполнителя** | **ФИО участников** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **1** | **Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»** | | | | | |
| **1.1** | Утверждение состава рабочей группы ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Жиленко Е.А., заведующий | - |
| **1.2** | Утверждение состава лидерской команды ресурсной площадки приказом руководителя ДОО | Приказ ДОО | 02.03.20 | 31.03.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Члены лидерской команды:  Мурашко Е.В., Чехунова А.Н. |
| **1.3** | Участие в разработке перфокарты полугодовых отчетов | Перфокарта отчета | 03.02.20 | 25.02.20 | Е.А.Жиленко,  И В.Дмитренко | Члены лидерской команды |
| **2** | **Организационно-методическое сопровождение деятельности региональной ресурсной площадки по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»** | | | | | |
| **2.1** | Анализ реализуемой образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста | «От рождения до школы» | 02.03.20 | 03.04.20 | Дмитренко И.В., ст.воспитатель | Рабочая группа |
| **2.2** | Направление материалов анализа образовательной программы дошкольного образования для детей раннего возраста | заполненный план анализа | 06.04.20 | 17.04.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **3** | **Внедрение региональной модели «Дети в приоритете» деятельности ресурсной площадки по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»** | | | | | |
| **3.1** | Участие в коуч-сессии по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста | - | 04.05.20 | 30.07.21 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **3.1.1.** | Участие в установочном заседании по разработке методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО | - | 04.05.20 | 08.05.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **3.1.1.1** | Направление материала в методический кейс эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО | часть методического кейса | 11.05.20 | 20.05.20 | Жиленко Е.А.,  Дмитренко И.В. | Члены лидерской команды |
| **3.1.2** | Участие в коуч-сессиях по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | фотоотчет, пакет материалов | 15.06.20 | 30.06.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **3.2** | Внедрение «Методического кейса» эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста | - | 01.07.20 | … | Жиленко Е.А.,  Дмитренко И.В. |  |
| **3.3** | Участие в коуч-сессии по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | - | 01.12.20 | 29.01.21 | Жиленко Е.А., заведующий | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **3.3.1** | Участие в подготовке практического материала по раннему развитию детей для размещения  в «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | методический материал | 01.12.20 | 18.12.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **3.3.1.1** | Участие в установочном заседании по созданию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | - | 01.12.20 | 04.12.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **3.3.1.2** | Направление материала для размещения  в «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей | методический материал | 06.12.20 | 18.12.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **3.3.2** | Участие в коуч-сессиях по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО территориальной зоны № 5 с ресурсным центром в г.Строитель | фотоотчет, пакет материалов | 10.01.21 | 29.01.21 | Жиленко Е.А., заведующий | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **3.3.3** | Создание «педагогической лаборатории» по раннему возрасту в ДОО | - | 14.01.21 | … | Жиленко Е.А., Дмитренко И.В., | Члены лидерской команды ДОУ |
| **4** | **Аналитическая деятельность** **региональной ресурсной площадки по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»** | | | | | |
| **4.1** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.20 | 01.07.20 | Е.А.Жиленко,  И.В.Дмитренко | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **4.2** | Подготовка отчета о внедрении методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО | информационная справка | 22.06.20 | 01.07.20 | Жиленко Е.А., заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **4.3** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2020 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 01.12.20 | 13.12.20 | Е.А.Жиленко,  И.В.Дмитренко | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **4.4** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты в I полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 22.06.21 | 01.07.21 | Е.А.Жиленко,  И.В.Дмитренко | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **4.5** | Отчет о выполнении мероприятий дорожной карты во II полугодии 2021 года | заполненная перфокарта полугодового отчета | 14.11.21 | 27.11.21 | Е.А.Жиленко,  И.В.Дмитренко | Ст.воспитатель,  Члены лидерской команды |
| **5** | **Информационная деятельность** **региональной ресурсной площадки по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»** | | | | | |
| **5.1** | Размещение информации о проведении мероприятия и практического материала на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 26.06.20 | 30.06.20 | Е.А.Жиленко, заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |
| **5.2** | Размещение информации о проведении мероприятия и практического материала на различных интернет-ресурсах | ссылка на размещенную информацию | 27.01.21 | 29.01.21 | Е.А.Жиленко, заведующий | Дмитренко И.В., ст.воспитатель |